## EN EJECUCIÓN
MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
PROVINCIA DE CORRIENTES
DCCION. REGISTRO DE CONSTRUCTORES DE OBRAS PUBLICAS
DECLARACION JURADA: |  |  |  | EMPRESA: | [8 empty] | FORMULARIO Nº 12
OBRAS EN EJECUCION |  |  |  | ESPECIALIDAD: ARQUITECTURA
DETALLE DE LAS OBRAS EN EJECUCION
Nº | DESIGNACION Y UBICACION | SUP. DE OBRA (M2) | ENTIDAD CONTRATANTE | FECHAS |  |  | IMPORTES (EN PESOS) A VALORES BASICOS |  |  | PLAZOS (EN MESES) |  |  |  | %
|  |  |  | MES BASICO | FIRMA DE | INICIACION | CONTRATO MAS | CERTIFICADO | SALDO A | SEGUN | PRORROGAS | PLAZO | PLAZO
|  |  |  | DE CONTRATO | CONTRATO |  | AMPLIACIONES | A LA FECHA | CERTIFICAR | CONTRATO | ACORDADAS | TOTAL | TRANSC.
1 | NUEVA- SECTOR 1- SECTOR II- 4° ETAPA-HOSPITAL SUSSINI- |  | S.U.E.P | JUN.-16 |  | ENE.- 17 | 27900000.33 | 27900000.33 | 0 | 10 | 17 | 27 | 19 | 100%
1 | CENTRO INTERPRETACION JESUITICO GUARANI | 495 | MOySP | 2019-12-01 |  | 2020-06-25 | 20132072.92 | 20132072.92 | 0 | 8 | 1 | 9 | 8 | 100%
2 | MUSEO HISTORICO YAPEYU | 659.21 | MOySP | 2019-11-01 |  | 2020-07-24 | 22513066 | 22513066 | 0 | 9 | 1 | 10 | 7 | 100%
1 | HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA - LA CRUZ | 1630 | MOySP | 2020-07-01 |  | 2021-03-08 | 111300963.31 | 111300963.31 | 0 | 13 | 3 | 16 | 16 | 100%
4 | CONSTRUCCION DE 15 VIVIENDAS O,C. PROV. TERRENO URB. Y OB. INFR. P/CONJ. - TAPEBICUA | 956.55 | IN.VI.CO | 2016-12-02 |  | 2020-07-01 | 40037976.63 | 37927975.2616 | 2110001.3684 | 16 |  | 12 | 8 | 94.73%
2 | CONSTRUCCION DE 20 VIVIENDAS, O. C., PROV. TERRENO DONDE SE EJEC. LAS OBRAS, PROY. URB. Y OB. DE INF P/CONJUNTO - YAPEYU | 1275.4 | IN.VI.CO | 2020-09-01 |  | 2021-02-01 | 59377496.04 | 56527376.2301 | 2850119.8099 | 8 |  | 8 | 8 | 95.2%
1 | CONSTRUCCION DE 20 VIVIENDAS, O. C. PROPIAS DEL CONJ. - MOCORETA | 1217.1 | IN.VI.CO | 2021-05-01 |  | 2022-02-23 | 94581019.2158 | 94581019.2158 | 0 | 8 | 2 | 10 | 10 | 100%
7 | ACONDICIONAMIENTO AMPLIACION TERMINACION DE EDIFICIOS EN EL COMPLEJO FORMATIVO POLICIAL SANTA CATALINA 3RA ETAPA | 1500 | Ministerio de Seguridad | 2021-02-01 |  | 2021-06-30 | 49910000 | 39928000 | 9982000 | 6 |  | 6 | 3 | 80%
3 | PROYECTO DE OBRA JARDÍN MATERNAL A EJECUTARSE EN LA CRUZ, PROVINCIA DE CORRIENTES | 165.2 | MOySP | 2020-07-01 |  | 2021-09-17 | 12312735.6 | 12097262.727 | 215472.873 | 4 | 2 | 6 | 5 | 98.25%
3 | CONSTRUCCIÓN JIN N°36 EN ESCUELA N°656 - SAUCE - PROVINCIA DE CORRIENTES | 545 | Ministerio de Educaciòn de la Nación | 2021-10-01 |  | 2022-02-25 | 59999999.8 | 59999999.8 | 0 | 6 | 2 | 8 | 8 | 100%
4 | DENOMINACION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE JARDIN “J.I.N.en Esc. 419” - COLONIA SAN ANTONIO - ITUZAINGO- PROVINCIA: CORRIENTES | 550 | Ministerio de Educaciòn de la Nación | 2021-02-01 |  | 2021-09-29 | 61716829.97 | 46503631.3824 | 15213198.5876 | 6 | 3 | 6 | 8 | 75.35%
0 | CONSTRUCCION DEL MODULO 3 DEL CENTRO DE FORMACION Y CAPACITACION POLICIAL DEL BARRIO SANTA CATALINA - CORRIENTES CAPITAL | 638 | MENISTERIO DE EDUCACION | 2022-02-01 |  | 2022-05-16 | 75474246.43 | 75474246.43 | 0 | 8 | 2 | 10 | 10 | 100%
1 | INTITUTO DE FORMACION DOCENTE SAUCE | 863.74 | MINISTERIO DE EDUCACION | 2022-02-03 |  | 2022-09-15 | 134300043.698 | 134300043.698 | 0 | 12 | 7 | 19 | 19 | 100%
2 | CONSTRUCCION DE CDI MOCORETA | 200 | MOySP | 2022-04-02 |  | 2022-12-15 | 67999399 | 36753675.1595 | 31245723.8405 | 8 | 14 | 22 | 21 | 54.05%
3 | CONSTRUCCION DE CDI LA CRUZ | 200 | MOySP | 2022-04-02 |  | 2023-05-15 | 66440315 | 11394514.0225 | 55045800.9775 | 8 | 15 | 23 | 22 | 17.15%
5 | "CONSTRUCCIÓN DE 40 VIVIENDAS , VEREDA MUNICIPAL, ARBOLADO Y ALUMBRADO PUBLICO DEL CONJUNTO EN LA LOCALIDAD DE LA CRUZ” | 2400 | IN.VI.CO | 2021-11-01 |  | 2022-10-03 | 724458337.93 | 724458337.93 | 0 | 12 | 22 | 34 | 34 | 100%
6 | Obra;“CONSTRUCCIÓN DE 20 VIVIENDAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS PROPIAS DEL CONJUNTO - EN LA LOCALIDAD DE COLONIA LIBERTAD - CORRIENTES ” | 1120 | IN.VI.CO | 2023-03-03 |  | 2023-07-05 | 263012097.96 | 263012097.96 | 0 | 8 | 6 | 14 | 14 | 100%
6 | "CONSTRUCCIÓN DE 40 VIVIENDAS , VEREDA MUNICIPAL, ARBOLADO Y ALUMBRADO PUBLICO DEL CONJUNTO EN LA LOCALIDAD DE LA CRUZ” - ADENDA | 2400 | IN.VI.CO | 2022-07-01 |  | 2023-05-03 | 296022078.55 | 296022078.55 | 0 | 12 | 18 | 30 | 27 | 100%
7 | "CONSTRUCCIÓN DE 15 VIVIENDAS , VEREDA MUNICIPAL, ARBOLADO Y ALUMBRADO PUBLICO DEL CONJUNTO EN LA LOCALIDAD DE BOMPLAND” | 990 | IN.VI.CO | 2022-04-02 |  | 2023-03-06 | 365922996.14 | 365922996.14 | 0 | 8 | 21 | 29 | 29 | 100%
9 | CONSTRUCCION COMISARIA MOCORETA | 240 | IN.VI.CO | 2022-07-02 |  | 2022-11-11 | 49692359.59 | 32782049.6215 | 16910309.9685 | 10 |  | 10 | 8 | 65.97%
10 | HOSPITAL DR. SUSSINI REFACCION AMPLIACION COLONIA LIEBIG'S | 400 | IN.VI.CO | 2022-05-02 |  | 2022-12-05 | 73116797.1 | 66755635.7523 | 6361161.3477 | 12 |  | 12 | 10 | 91.3%
8 | "CONSTRUCCIÓN DE 15 VIVIENDAS , VEREDA MUNICIPAL, ARBOLADO Y ALUMBRADO PUBLICO DEL CONJUNTO EN LA LOCALIDAD DE BOMPLAND” - ADENDA | 990 | IN.VI.CO | 2022-07-02 |  | 2023-05-06 | 122620529.14 | 122620529.14 | 0 | 8 | 21 | 29 | 27 | 100%
9 | "CONSTRUCCIÓN DE 12 VIVIENDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PROPIAS DEL CONJUNTO, GRUPO 2 - CON PROVISION E INSTALACION DE TERMOTANQUE SOLAR " | 720 | IN.VI.CO | 2024-06-30 |  | 2025-07-01 | 838633291.45 | 102816441.5318 | 735816849.9182 | 8 | 0 | 8 | 3 | 12.26%
10 | OBRA: CORDON CUNETA, RIPIO Y BADEN + LIMPIEZA Y EJECUCION DE DESAGUE PLUVIAL P/40 VIVIENDAS- LA CRUZ CORRIENTES |  | IN.VI.CO | 2024-06-01 |  | 2025-01-20 | 401529577.8 | 401529577.8 | 0 | 3 | 5 | 8 | 8 | 100%
10A | ADICIONAL N°1: CORDÓN CUNETA - RIPIO Y BADÉN - LIMP. Y EJEC. DES PLUVIAL P/40 VIV - LA CRUZ |  | IN.VI.CO | 2024-06-01 |  | 2025-01-20 | 44643377.05 | 44643377.05 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100%
11 | OBRA: NUEVA COMISARIA- EL CAIMAN- CORRIENTES | 183 | IN.VI.CO | 2024-09-01 |  | 2025-04-01 | 368575207.89 | 287599234.7166 | 80975973.1734 | 10 | 0 | 10 | 6 | 78.03%
12 | OBRA: POLIDEPORTIVO PALMAR GRANDE - GRAL PAZ | 1190 | IN.VI.CO | 2024-09-02 |  | 2025-05-01 | 436728515.42 | 436728515.42 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | 100%
12A | OBRA: POLIDEPORTIVO PALMAR GRANDE - ADICIONAL N°1 |  | IN.VI.CO | 2024-09-02 |  | 2025-05-01 | 48643501.02 | 48643501.02 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100%
13 | OBRA: RED AGUA + TANQUE - RED DE CLOACA + EST ELEV Y NEXO DE IMP - CORDON CUNETA, RIPIO Y BADEN P/15 VIV | 765ML - 1563ML | IN.VI.CO | 2024-12-02 |  | 2025-05-01 | 629203929.33 | 561501586.5341 | 67702342.7959 | 4 | 1 | 5 | 4 | 89.24%
14 | OBRA: CONSTRUCCION DE TINGLADO PARA DEPOSITO EN ANFITEATRO MARIO DEL TRANSITO COCOMAROLA | 200 | IN.VI.CO | 2024-09-01 |  | 2025-02-01 | 316625774.43 | 289205982.3644 | 27419792.0656 | 3 | 6 | 9 | 8 | 91.34%
15 | NUEVO POLIDEPORTIVO - CONCEPCIÓN |  | IN.VI.CO | 2024-12-01 |  | 2025-05-01 | 565642500.64 | 358391088.4055 | 207251412.2345 | 6 | 0 | 6 | 1 | 63.36%
16 | LIC. PRIV 11/25 - PAVIMENTO URB. - CALLE LOLA MORA - AV. GRAL. ARTIGAS - CALLE CALLAO - B°INDEP. Y VILLA ALUSTIZA - MONTE CASEROS |  | IN.VI.CO | 2025-02-01 |  | 2025-07-01 | 1015534628.24 | 1015534628.24 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 100%
17 | CLUB SPORTIVO CORRIENTES - CAPITAL |  | IN.VI.CO | 2024-12-01 |  | 2025-08-01 | 151067789.97 | 15106778.997 | 135961010.973 | 6 | 0 | 6 | 2 | 10%
18 | INFRA ELECTRICA - NEXO DE M.T. 13,2 KV + R.B.T. P/ 15 VIV - BONPLAND |  | IN.VI.CO | 2024-12-01 |  | 2025-04-01 | 151497843.25 | 151497843.25 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 100%
19 | CONSOLIDACION DE TERRAPLEN C/ COLCHONETAS - B° 36 VIV. - COLONIA LIEBIG |  | IN.VI.CO | 2025-06-01 |  | 2025-06-01 | 59890216.66 | 59890216.66 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 100%
20 | CONST 10 VIV Y O..C. PROP. DEL CONJ - GR 1 - C/PROV E INST TERMOTANQUE SOLAR - YAPEYU |  | IN.VI.CO | 2025-04-01 |  | S/I | 910663857.63 | 0 | 910663857.63 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0%
21 | EJEC DE SALIDA DE EMERG. - CONST COMEDOR TÉC. - REFACC. CANTINAS - PINTURA GRAL. D/PREDIO - |  | IN.VI.CO | 2024-11-01 |  | 2025-02-01 | 150178372.43 | 150178372.43 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 100%
22 | MONTAJE DE EST. LAYHER P/MEJORAR SOST DE ESTEREOESTRUCTURA - TRAB DE PINTURA Y MEJOR. - |  | IN.VI.CO | 2025-01-01 |  | 2025-04-01 | 48578012.34 | 48578012.34 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100%
23 | RED DE AGUA Y CLOACA - REACONDICIONAMIENTO DE EST. ELEV. P/40 VIV - LA CRUZ |  | IN.VI.CO | 2024-12-01 |  | 2025-04-01 | 214311963.62 | 172692580.285 | 41619383.335 | 3 | 8 | 11 | 10 | 80.58%
24 | LIC. PRIV. 21/25 PAVIMENTO URB - CALLES CALLAO - LOS ANDES - PREF. MONTE CASEROS NAVAL Y ROQUE SAENZ PEÑA - B° JUAN PABLO II - MONTE |  | IN.VI.CO | 2025-02-01 |  | 2025-08-02 | 1135126175.1 | 207160526.9557 | 927965648.1442 | 4 | 4 | 8 | 2 | 18.25%
25 | LIMPIEZA Y DESTAPE - MOV DE SUELO P/RELLENO DEL POLIDEPORTIVO - CONCEPCION |  | IN.VI.CO | 2024-06-01 |  | 2025-08-02 | 52321670.55 | 18929980.405 | 33391690.145 | 3 | 0 | 3 | 1 | 36.18%
26 | LIC. PRIV. 10/25 - PAVIMENTACION URBANA AV. USPALLATA DESDE SAPIOLA HASTA GRAL. ARTIGAS Y CALLE GRAL . ARTIGAS DESDE USPALLATA HASTA LOLA MORA - GINSA |  | IN.VI.CO | 2025-02-01 |  | 2025-06-01 | 1230679938.5 | 721424579.9487 | 509255358.5513 | 5 | 0 | 5 | 4 | 58.62%
27 | OBRA: CUARTEL DE BOMBEROS FORESTALES- OBRA NUEVA- (1175)- SANTO TOME- CORRIENTES- | 1300 | D.P.O | 2024-10-01 |  | - | 5566456353.41 | 0 | 5566456353.41 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0%
28 | OBRA: CUARTEL DE BOMBEROS FORESTALES - OBRA NUEVA - 5TA ETAPA (1323)” PASO DE LOS LIBRES - LIC. PRIV. 8/25 | 1300 | D.P.O | 2025-06-01 |  | 2025-11-07 | 1084293992.9644 | 700562348.8543 | 383731644.1101 | 4 | 0 | 4 | 2 | 64.61%
29 | OBRA: CUARTEL DE BOMBEROS FORESTALES - OBRA NUEVA - 5TA ETAPA (1345)” - ITUZAINGO - LIC. PRIV. N° 9/25 | 1300 | D.P.O | 2025-06-02 |  | 2025-11-07 | 1035429615.4669 | 681105601.0541 | 354324014.4128 | 4 | 0 | 4 | 2 | 65.78%
30 | OBRA: REFUNCIONALIZACION DE EDIFICIO PARA MINISTERIO PUBLICO |  | PODER JUDICIAL | 2025-04-01 |  |  | 160944478.29 | 49313388.1481 | 111631090.1419 | 3 | 0 | 3 | 0 | 30.64%
Deberán declararse la Obras en ejecución y las
contratadas sin inicio de obra | [7 empty] | ......................................... |  |  | ..............................
[8 empty] | FIRMA Y SELLO |  |  | FIRMA Y SELLO
[8 empty] | REPRESENTANTE TECNICO |  |  | TITULAR DE
LA EMPRESA

## EJECUTADAS
MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | [8 empty] | DEFINITIVA |  |  | ?
PROVINCIA DE CORRIENTES | [8 empty] | PROVISORIA
DCCION. REGISTRO DE CONSTRUCTORES DE OBRAS PUBLICAS | [8 empty] | PEDIR PROVISORIA
DECLARACION JURADA: |  |  |  | EMPRESA: | [8 empty] | FORMULARIO Nº 12
OBRAS EJECUTADAS |  |  |  | ESPECIALIDAD: ARQUITECTURA
DETALLE DE LAS OBRAS EJECUTADAS
Nº | DESIGNACION Y UBICACION | SUP. DE OBRA (M2) | ENTIDAD CONTRATANTE | FECHAS |  |  | IMPORTES (EN PESOS) A VALORES BASICOS |  |  | PLAZOS (EN MESES) |  |  |  | %
|  |  |  | MES BASICO | FIRMA DE | INICIACION | CONTRATO MAS | CERTIFICADO | SALDO A | SEGUN | PRORROGAS | PLAZO | PLAZO
|  |  |  | DE CONTRATO | CONTRATO |  | AMPLIACIONES | A LA FECHA | CERTIFICAR | CONTRATO | ACORDADAS | TOTAL | TRANSC.
1 | NUEVA- SECTOR 1- SECTOR II- 4° ETAPA-HOSPITAL SUSSINI- |  | S.U.E.P | JUN.-16 |  | ENE.- 17 | 27900000.33 | 27900000.33 | 0 | 10 | 17 | 27 | 19 | 100%
1 | CENTRO INTERPRETACION JESUITICO GUARANI | 495 | MOySP | 2019-12-01 |  | 2020-06-25 | 20132072.92 | 20132072.92 | 0 | 8 | 1 | 9 | 8 | 100%
2 | MUSEO HISTORICO YAPEYU | 659.21 | MOySP | 2019-11-01 |  | 2020-07-24 | 22513066 | 22513066 | 0 | 9 | 1 | 10 | 7 | 100%
1 | HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA - LA CRUZ | 1630 | MOySP | 2020-07-01 |  | 2021-03-08 | 111300963.31 | 111300963.31 | 0 | 13 | 3 | 16 | 16 | 100%
4 | CONSTRUCCION DE 15 VIVIENDAS O,C. PROV. TERRENO URB. Y OB. INFR. P/CONJ. - TAPEBICUA | 956.55 | IN.VI.CO | 2016-12-02 |  | 2020-07-01 | 40037976.63 | 37927975.2616 | 2110001.3684 | 16 |  | 12 | 8 | 94.73%
2 | CONSTRUCCION DE 20 VIVIENDAS, O. C., PROV. TERRENO DONDE SE EJEC. LAS OBRAS, PROY. URB. Y OB. DE INF P/CONJUNTO - YAPEYU | 1275.4 | IN.VI.CO | 2020-09-01 |  | 2021-02-01 | 59377496.04 | 56527376.2301 | 2850119.8099 | 8 |  | 8 | 8 | 95.2%
1 | CONSTRUCCION DE 20 VIVIENDAS, O. C. PROPIAS DEL CONJ. - MOCORETA | 1217.1 | IN.VI.CO | 2021-05-01 |  | 2022-02-23 | 94581019.2158 | 94581019.2158 | 0 | 8 | 2 | 10 | 10 | 100%
7 | ACONDICIONAMIENTO AMPLIACION TERMINACION DE EDIFICIOS EN EL COMPLEJO FORMATIVO POLICIAL SANTA CATALINA 3RA ETAPA | 1500 | Ministerio de Seguridad | 2021-02-01 |  | 2021-06-30 | 49910000 | 39928000 | 9982000 | 6 |  | 6 | 3 | 80%
3 | PROYECTO DE OBRA JARDÍN MATERNAL A EJECUTARSE EN LA CRUZ, PROVINCIA DE CORRIENTES | 165.2 | MOySP | 2020-07-01 |  | 2021-09-17 | 12312735.6 | 12097262.727 | 215472.873 | 4 | 2 | 6 | 5 | 98.25%
3 | CONSTRUCCIÓN JIN N°36 EN ESCUELA N°656 - SAUCE - PROVINCIA DE CORRIENTES | 545 | Ministerio de Educaciòn de la Nación | 2021-10-01 |  | 2022-02-25 | 59999999.8 | 59999999.8 | 0 | 6 | 2 | 8 | 8 | 100%
4 | DENOMINACION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE JARDIN “J.I.N.en Esc. 419” - COLONIA SAN ANTONIO - ITUZAINGO- PROVINCIA: CORRIENTES | 550 | Ministerio de Educaciòn de la Nación | 2021-02-01 |  | 2021-09-29 | 61716829.97 | 46503631.3824 | 15213198.5876 | 6 | 3 | 6 | 8 | 75.35%
0 | CONSTRUCCION DEL MODULO 3 DEL CENTRO DE FORMACION Y CAPACITACION POLICIAL DEL BARRIO SANTA CATALINA - CORRIENTES CAPITAL | 638 | MENISTERIO DE EDUCACION | 2022-02-01 |  | 2022-05-16 | 75474246.43 | 75474246.43 | 0 | 8 | 2 | 10 | 10 | 100%
1 | INTITUTO DE FORMACION DOCENTE SAUCE | 863.74 | MINISTERIO DE EDUCACION | 2022-02-03 |  | 2022-09-15 | 134300043.698 | 134300043.698 | 0 | 12 | 7 | 19 | 19 | 100%
1 | OBRA: JARDIN A CREAR - JUAN PUJOL - DPTO. MONTE CASEROS - PROV. CORRIENTES | 490 | MINISTERIO DE EDUCACION | 2023-09-02 |  | 2023-12-21 | 290899999.9957 | 290899999.9957 | 0 | 6 | 5 | 11 | 10 | 100%
1 | OBRA: AMPLIACION Y REFUNCIONALIZACION DEL COLEGIO SECUNDARIO Y JARDIN ANEXO EN ESCUELA N° 413 | 1215 | MINISTERIO DE EDUCACION | 2022-07-02 |  | 2022-11-01 | 262087918.7372 | 237373028.0002 | 24714890.7369 | 12 | 9 | 21 | 16 | 90.57%
2 | OBRA: REFACCION DEL COLEGIO SECUNDARIO SAN CARLOS | 1800 | MINISTERIO DE EDUCACION | 2024-07-01 |  | 2024-12-09 | 51398264.22 | 51398264.22 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100%
3 | OBRA: REFACCION DE ESCUELA Nº413- AMADO BONPLAND- PASO DE LOS LIBRES- | 581 | MINISTERIO DE EDUCACION | 2024-07-01 |  | 2024-11-14 | 176917854.02 | 176917854.02 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100%
5 | “MODULO DORMITORIO EN ESCUELA DE POLICIA, TANQUE DE RESERVA Y TRABAJOS EXTERIORES” | 881.25 | MINISTERIO DE EDUCACION | 2024-09-02 |  | 2025-05-20 | 909489055.875 | 909489055.875 | 0 | 12 | 0 | 1 | 3 | 100%
4 | OBRA: HOSPITAL SAMUEL W. ROBINSON- AMPLIACION SEGUNDA ETAPA- | 200 | MOySP | 2023-05-01 |  | 2023-11-06 | 325940769.5 | 325940769.5 | 0 | 12 | 4 | 16 | 16 | 100%
5 | OBRA: HOSPITAL SAMUEL W. ROBINSON- SEGUNDA ETAPA- TRABAJOS COMPLEMENTARIOS- MONTE CASEROS. | 1100 | MOySP | 2024-05-01 |  |  | 1189080665 | 928553091.2985 | 260527573.7015 | 8 | 0 | 8 | 5 | 78.09%
6 | Obra;“CONSTRUCCIÓN DE 20 VIVIENDAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS PROPIAS DEL CONJUNTO - EN LA LOCALIDAD DE COLONIA LIBERTAD - CORRIENTES ” | 1120 | IN.VI.CO | 2023-03-03 |  | 2023-07-05 | 263012097.96 | 263012097.96 | 0 | 8 | 6 | 14 | 14 | 100%
7 | "CONSTRUCCIÓN DE 15 VIVIENDAS , VEREDA MUNICIPAL, ARBOLADO Y ALUMBRADO PUBLICO DEL CONJUNTO EN LA LOCALIDAD DE BOMPLAND” | 990 | IN.VI.CO | 2022-04-02 |  | 2023-03-06 | 99020113.82 | 85612790.4088 | 13407323.4112 | 8 | 17 | 25 | 22 | 86.46%
4 | OBRA: HOSPITAL SAMUEL W. ROBINSON- SEGUNDA ETAPA- TRABAJOS COMPLEMENTARIOS- MONTE CASEROS. | 1100 | MOySP | 2024-05-01 |  |  | 1189080665 | 1189080665 | 0 | 8 | 0 | 8 | 5 | 100%
8 | CONSTRUCCION COMISARIA MOCORETA | 240 | IN.VI.CO | 2022-07-02 |  | 2022-11-11 | 49692359.59 | 49692359.59 | 0 | 10 |  | 10 | 10 | 100%
9 | HOSPITAL DR. SUSSINI REFACCION AMPLIACION COLONIA LIEBIG'S | 400 | IN.VI.CO | 2022-05-02 |  | 2022-12-05 | 73116797.1 | 73116797.1 | 0 | 12 |  | 12 | 12 | 100%
10 | OBRA: CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA, BADEN Y EMPEDRADO TIPO BRASILERO Y OBRAS DE PROTECCION CON COLCHONETAS EN COLONIA LIEBIG- | 890 M2+ 1200 M2 + 360 M2 | IN.VI.CO | 2024-06-30 |  | 2024-10-21 | 123646635.91 | 123646635.91 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 100%
11 | OBRA: INFRA ELECTRICA COLONIA LIBERTAD- | 450 BT + 320 MT | IN.VI.CO | 2024-04-01 |  | 2024-10-17 | 149015919.05 | 149015919.05 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 100%
12 | OBRA COMPLEMENTARIAS DE RED DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y CLOACA + CONSTRUCCION DE TERRAPLEN- COLONIA LIEBIG- | 350 ML + 300 ML | IN.VI.CO | 2024-06-01 |  | 2024-10-08 | 120975964.34 | 120975964.34 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 100%
13 | OBRA: RED DE AGUA + RED DE CLOACA + REACONDICIONAMIENTO DE LA ESTACION ELEVADORA - P/40 VIVIENDAS - LOCALIDAD LA CRUZ- CORRIENTES | 556 ML + 585 ML | IN.VI.CO | 2024-06-01 |  | 2024-12-14 | 193491875.46 | 193491875.46 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 100%
14 | OBRA: «MONTAJE DE ESTRUCTURA LAYHER PARA MEJORAR SOSTENIBILIDAD DE ESTEREO ESTRUCTURAS Y RETIRO, ARMADO DE NUEVO PISO DEL ESCENARIO DEL ANFITEATRO «MARIO DEL TRANSITO COCOMAROLA» UBICACIÓN: CAPITAL- PCIA DE CORRIENTES» | 300 | IN.VI.CO | 2024-11-01 |  | 2024-12-03 | 81777270.96 | 81777270.96 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100%
15 | OBRA: PAVIMENTACION PLAYA DE MANIOBRAS, DEMOLICION DE ESTRUCTURAS Y ARMADO DE BANCOS DE HORMIGON ARMADO, ANFITEATRO MARIO DEL TRANSITO COCOMAROLA | 370 | IN.VI.CO | 2024-09-01 |  | 2024-12-18 | 159315242.77 | 159315242.77 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100%
16 | OBRA: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA SANITARIO DEL ANFITEATRO MARIO DEL TRANSITO COCOMAROLA | 2 U | IN.VI.CO | 2024-09-01 |  | 2024-12-18 | 158151138.05 | 158151138.05 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 100%
14 | OBRA: INFRA ELECTRICA NEXO DE MEDIA TENSION 13,2 KV + RED DE BAJA TENSION PARA / 15 VIV - BONPLAND | 1190 | IN.VI.CO | 2024-12-02 |  | 2025-04-01 | 151497843.25 | 151497843.25 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 100%
18 | OBRA: CUARTEL DE BOMBEROS FORESTALES- OBRA NUEVA- SEGUNDA ETAPA (1218)- ITUZAINGO CORRIENTES- | 1300 | D.P.O | 2024-01-01 |  | - | 835399172.16 | 835399172.16 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 100%
19 | OBRA: CUARTEL DE BOMBEROS FORESTALES- OBRA NUEVA- SEGUNDA ETAPA (1214)- PASO DE LOS LIBRES- CORRIENTES- | 1300 | D.P.O | 2024-01-01 |  | - | 835203255.9 | 835203255.9 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 100%
20 | OBRA: CUARTEL DE BOMBEROS FORESTALES- OBRA NUEVA- TERCERA ETAPA (1283)- ITUZAINGO- CORRIENTES- | 1300 | D.P.O | 2024-05-01 |  | - | 971239181.32 | 971239181.32 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 100%
21 | OBRA: CUARTEL DE BOMBEROS FORESTALES- OBRA NUEVA- TERCERA ETAPA (1281)- PASO DE LOS LIBRES- CORRIENTES- | 1300 | D.P.O | 2024-05-01 |  | - | 971239581.32 | 971239581.32 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 100%
25 | OBRA: CUARTEL DE BOMBEROS FORESTALES- OBRA NUEVA- CUARTA ETAPA (1328)- ITUZAINGO- CORRIENTES | 1300 | D.P.O | 2025-01-01 |  | 2025-06-05 | 1195481069.53 | 1195481069.53 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 100%
26 | OBRA: CUARTEL DE BOMBEROS FORESTALES- OBRA NUEVA- CUARTA ETAPA (1326)- PASO DE LOS LIBRES- CORRIENTES | 1300 | D.P.O | 2025-01-02 |  | 2025-06-05 | 1211871306.21 | 1211871306.21 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 100%
22 | COMISARÍA DE PARADA PUCHETA |  | MINISTERIO DE SEGURIDAD | 2024-10-02 |  | 2025-04-14 | 224961043.68 | 224961043.68 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 100%
23 | OBRA: CERCO PERIMETRAL- PARQUE INDUSTRIAL- CURUZU CUATIA. | 3650 ML | MINISTERIO DE INDUSTRIA, TRABAJO Y COMERCIO | 2024-10-01 |  | 2024-12-13 | 845990728.73 | 845990728.73 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 100%
24 | OBRA: VINCULO DE MEDIA TENSION 13,2 KV- PARQUE INDUSTRIAL Y LOGISTICO- PASO DE LOS LIBRES |  | MINISTERIO DE INDUSTRIA, TRABAJO Y COMERCIO | 2024-10-01 |  | 2024-11-04 | 84717337.56 | 84717337.56 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 100% | +
28 | OBRA: TERCERA ETAPA- EXTERIOR - VIAL, ESTACIONAMIENTOS, ILUM. Y PARQUIZADO - PARQUE TECNOLOGICO UNNE - RUTA NAC.12 - CTES. |  | MINISTERIO DE INDUSTRIA, TRABAJO Y COMERCIO | 2025-03-01 |  | 2024-11-04 | 967889102.62 | 967889102.62 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 100%
25 | OBRA: CONSTRUCCION DE JUZGADO DE PAZ- YAPEYU- CORRIENTES | 120 | PODER JUDICIAL | 2024-08-01 |  | 2024-12-02 | 379096238.6 | 379096238.6 | 0 | 8 | 0 | 8 | 7 | 100%
31 | OBRA: RED DE GAS NATURAL PARA EL PARQUE INDUSTRIAL- PASO DE LOS LIBRES- | 1840 | SECRETARIA DE ENERGIA | 2023-06-01 |  | 2024-02-19 | 272071272.82 | 272071272.82 | 0 | 8 | 3 | 12 | 10 | 100%
27 | OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CALZADA CON PAVIMENTO DE HORMIGÓN DEL PASEO COSTERO SANTO TOMÉ - CTES | 1840 | UCAPFI | 2023-06-01 |  | 2023-08-22 | 276913272.17 | 276913272.17 | 0 | 6 | 16 | 22 | 22 | 100%
28 | OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTI CALLE SAENZ PEÑA- SANTO TOME - CORRIENTES | 2817.24 | UCAPFI | 2024-07-01 |  |  | 281115587.25 | 281115587.25 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 100%
29 | OBRA: NEXO 13,2 KB E ILUMINACION PASEO COSTERO SANTO TOME CTES | 2817.24 | UCAPFI | 2025-05-01 |  | 2025-06-02 | 479893184.04 | 479893184.04 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100%
30 | OBRA: REFACCIÓN SALA DE RESONANCIA MAGNETICA NUCLEAR DEL HOSPITAL PEDIATRICO JUAN P. SEGUNDO - CORRIENTES CAPITAL |  | MINISTERIO DE SALUD | 2025-05-01 |  | 2025-07-15 | 82449991.8 | 82449991.8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100%
31 | OBRA: PROVISIÓN EQUIPAMIENTOS BÁSICOS Y MONTAJE GENERAL PARA NUEVO INST. ONCOLOGICO - CORRIENTES |  | MINISTERIO DE SALUD | 2025-05-02 |  | 2025-07-16 | 254878645.65 | 254878645.65 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100%
32 | SANTA ROSA |  | MINISTERIO DE SALUD |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100%
32 | PUESTA EN VALOR MUSEO CASA HISTORICO BARTOLOMÉ MITRE - SEGUNDA ETAPA - SAN COSME |  | SUEP | 2024-07-01 |  | 2024-02-20 | 251998854.47 | 229117358.4841 | 22881495.9859 | 8 | 0 | 0 | 6 | 90.92%
33 | ENRIPIADO Y OBRAS COMPLEMETARIAS - PRIMERA ETAPA - PARQUE INDUSTRIAL CURUZU CUATIA | 2655 | MINISTERIO DE INDUSTRIA, TRABAJO Y COMERCIO | 2024-07-01 |  | 2024-09-04 | 595672179.56 | 595672179.56 | 0 | 8 |  |  | 8 | 100%
34 | PRIMER ETAPA CERCO PERIMETRAL Y ALCANTARILLA DE ACCESO, PARQUE INDUSTRIAL BELLA VISTA | 2970.5 | MINISTERIO DE INDUSTRIA, TRABAJO Y COMERCIO | 2023-08-01 |  | 2023-11-07 | 195041461.36 | 195041461.36 | 0 | 8 |  |  | 8 | 100%
Deberán declararse la Obras en ejecución y las
contratadas sin inicio de obra | [7 empty] | ......................................... |  |  | ..............................
[8 empty] | FIRMA Y SELLO |  |  | FIRMA Y SELLO
[8 empty] | REPRESENTANTE TECNICO |  |  | TITULAR DE
LA EMPRESA

## 4° BOMB ITU
LICITACION PRIVADA N° 3/25
GEC S.A. - CUARTEL DE BOMBEROS FORESTALES - OBRA NUEVA 4TA ETAPA (1328)
| ITUZAINGO - CORRIENTES | 1195481069.5271 | DPO | 180 DIAS
| INGRESO A OBRAS PUBLICAS LICITACION |  | 2025-05-01 | 140-1076/25
| CERTIFICADO ANTICIPO FINANCIERO | 358644320.8581 | 2025-06-01 | 140-1657/25 |  | COBRADO
27.62% | CERTIFICADO 1 | 231110400.37 | 2025-06-01 | 140-1833/25 | El expediente número: 106140000-001833/2025 en estado: Recibido se encuentra en la oficina MESA DE ENTRADAS de UCAPFI dependencia de MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS con fecha de pase 10-07-2025 y hora 10:50 AM
94.68% | CERTIFICADO 2 | 561206533.27 | 2025-07-01 | 140-2202/25 | El expediente número: 106140000-002202/2025 en estado: Recibido se encuentra en la oficina MESA DE ENTRADAS de UCAPFI dependencia de MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS con fecha de pase 18-08-2025 y hora 09:30 AM
100% | CERTIFICADO 3 | 44519715.03 | 2025-08-01 | 140-2555/25 | El expediente número: 106140000-002555/2025 en estado: Recibido se encuentra en la oficina MESA DE ENTRADAS de UCAPFI dependencia de MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS con fecha de pase 19-09-2025 y hora 12:18 PM
| PENDIENTE | 836836648.67
| REDETERMINACION DE OBRA N° BASICO ENERO - 2025 | 35515497.84 | 2025-06-01 | 140-1999/25
27.62% | CERTIFICADO DE REDETERMINACION N° 1, AVANCE BASADO EN EL CERTIFICADO DE OBRA N° 1 | 9785539.84 | 2025-07-01 | 140-2201/25 | El expediente número: 106140000-002201/2025 en estado: Recibido se encuentra en la oficina MESA DE ENTRADAS de TESORERIA GENERAL dependencia de MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS con fecha de pase 10-09-2025 y hora 08:46 AM
94.68% | CERTIFICADO DE REDETERMINACION N° 2, AVANCE BASADO EN EL CERTIFICADO DE OBRA N° 2 | 23761238.08 | 2025-07-01 | 140-2203/25 | El expediente número: 106140000-002203/2025 en estado: Recibido se encuentra en la oficina MESA DE ENTRADAS de TESORERIA GENERAL dependencia de MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS con fecha de pase 10-09-2025 y hora 08:46 AM
100% | CERTIFICADO DE REDETERMINACION N° 3, AVANCE BASADO EN EL CERTIFICADO DE OBRA N° 3 | 1884968.92 | 2025-08-01 | 140-2554/25 | El expediente número: 106140000-002554/2025 en estado: Recibido se encuentra en la oficina MESA DE ENTRADAS de TESORERIA GENERAL dependencia de MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS con fecha de pase 26-11-2025 y hora 11:17 AM
35431746.84
| PENDIENTE | 872268395.51
| SALDO | 44519815.029

## F.12-1-Arq, (2) (hidden)
MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
PROVINCIA DE CORRIENTES
DCCION. REGISTRO DE CONSTRUCTORES DE OBRAS PUBLICAS
DECLARACION JURADA: |  |  | EMPRESA:
OBRAS EN EJECUCION |  |  | ESPECIALIDAD: VIAL | [8 empty] | FORMULARIO Nº 12
DETALLE DE LAS OBRAS EN EJECUCION
Nº | DESIGNACION Y UBICACION | ENTIDAD CONTRATANTE | FECHAS |  |  | IMPORTES (EN PESOS) A VALORES BASICOS |  |  | PLAZOS (EN MESES) |  |  |  | %
|  |  | MES BASICO | FIRMA DE | INICIACION | CONTRATO MAS | CERTIFICADO | SALDO A | SEGUN | PRORROGAS | PLAZO | PLAZO
|  |  | DE CONTRATO | CONTRATO |  | AMPLIACIONES | A LA FECHA | CERTIFICAR | CONTRATO | ACORDADAS | TOTAL | TRANSC.
5 | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA DE H°A° TIPO O-41.211-1 - RUTA: CAMINO VECINAL S/N° GOYA (ACCESO AL PARAJE BATEL ARAUJO) - TRAMO: RUTA PROVINCIAL N° 116 - RUTA PROVINCIAL N° 83 - SECCION: PORG. 3.100 - DPTO. GOYA | DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD D.P.V. | 2017-03-02 |  | 2017-08-01 | 1149442.71 | 0 | 1149442.71 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0%
6 | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA DE H°A° TIPO O-41.211-1 - RUTA: CAMINO VECINAL S/N° GOYA (ACCESO A LA UEN° 292 PARAJE VILLA RAQUELITA) - TRAMO: RUTA PROVINCIAL N° 26 - RUTA PROVINCIAL N° 116 - SECCION: PORG. 4.300 -A PARTIR DE LA RUTA P. N° 116 - DPTO. GOYA | DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD D.P.V. | 2017-03-02 |  | 2017-08-01 | 939411.26 | 939411.26 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100%
FECHA: 07 de Agosto DE 2017
Deberán declararse la Obras en ejecución y las
contratadas sin inicio de obra | [6 empty] | ......................................... |  |  | ..............................
[7 empty] | FIRMA Y SELLO |  |  | FIRMA Y SELLO
[7 empty] | REPRESENTANTE TECNICO |  |  | TITULAR DE
LA EMPRESA

## 4° BOMB PASO
LICITACION PRIVADA N° 4/25
GEC S.A. - CUARTEL DE BOMBEROS FORESTALES - OBRA NUEVA 4TA ETAPA (1326)
| PASO DE LOS LIBRES - CORRIENTES | 1211871306.208 | DPO | 180 DIAS
| INGRESO A OBRAS PUBLICAS LICITACION |  | 2025-05-01 | 140-1078/25
| CERTIFICADO ANTICIPO FINANCIERO | 363561391.8624 | 2025-06-01 | 140-1658/25 |  | COBRADO
25.91% | CERTIFICADO 1 | 219797098.83 | 2025-06-01 | 140-1834/25 | El expediente número: 106140000-001834/2025 en estado: Recibido se encuentra en la oficina MESA DE ENTRADAS de UCAPFI dependencia de MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS con fecha de pase 10-07-2025 y hora 10:50 AM
96.08% | CERTIFICADO 2 | 595259066.9 | 2025-07-01 | 140-2199/25 | El expediente número: 106140000-002199/2025 en estado: Recibido se encuentra en la oficina MESA DE ENTRADAS de UCAPFI dependencia de MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS con fecha de pase 13-08-2025 y hora 10:54 A
100% | CERTIFICADO 3 | 33253748.62 | 2025-08-01 | 140-2553/25 | El expediente número: 106140000-002553/2025 en estado: Recibido se encuentra en la oficina MESA DE ENTRADAS de UCAPFI dependencia de MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS con fecha de pase 19-09-2025 y hora 12:18 PM
| TOTAL | 1211871306.2124
| SALDO | 33253748.6156
| REDETERMINACION DE OBRA N° BASICO ENERO - 2025 A MAYO -2025 | 35431746.84 | 2025-06-01 | 140-2000/25
25.91% | CERTIFICADO DE REDETERMINACION N° 1, AVANCE BASADO EN EL CERTIFICADO DE OBRA N° 1 | 9461165.43 | 2025-07-01 | 140-2198/25 | El expediente número: 106140000-002198/2025 en estado: Recibido se encuentra en la oficina MESA DE ENTRADAS de TESORERIA GENERAL dependencia de MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS con fecha de pase 10-09-2025 y hora 08:46 AM
96.08% | CERTIFICADO DE REDETERMINACION N° 2, AVANCE BASADO EN EL CERTIFICADO DE OBRA N° 2 | 25622924.873 | 2025-07-01 | 140-2200/25 | El expediente número: 106140000-002200/2025 en estado: Recibido se encuentra en la oficina MESA DE ENTRADAS de TESORERIA GENERAL dependencia de MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS con fecha de pase 26-11-2025 y hora 11:17 AM
100% | CERTIFICADO DE REDETERMINACION N° 3, AVANCE BASADO EN EL CERTIFICADO DE OBRA N° 3 | 1431407.54 | 2025-08-01 | 140-2552/25 | El expediente número: 106140000-002552/2025 en estado: Recibido se encuentra en la oficina MESA DE ENTRADAS de TESORERIA GENERAL dependencia de MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS con fecha de pase 26-11-2025 y hora 11:17 AM
36515497.843
| PENDIENTE | 35084090.303

## 1
OBRA : JARDIN A CREAR PUJOL
UBICACIÓN: - PUJOL - CORRIENTES
| PRES. CONTRACTUAL |  | 256906886.5025
| FACTURA | CERTIFICADO | MONTO | % | EXPEDIENTE | UBICACIÓN
| 3718 | ANTICIPO FINANCIERO | 51381377.3 | 20% | S/EXPTE. NACION | COBRADO | COMPLEJO DEPORTIVO DEL CENTRO POLICIAL - SANTA CATALINA
| 3767 | CERTIF N°1 | 1857653.19 | 0.7231% | S/EXPTE. NACION | COBRADO | COMPLEJO DEPORTIVO DEL CENTRO POLICIAL - SANTA CATALINA
| 3823 | CERTIF N°2 | 7935096.22 | 3.089% | S/EXPTE. NACION | COBRADO | COMPLEJO DEPORTIVO DEL CENTRO POLICIAL - SANTA CATALINA
| 3874 | CERTIF N°3 | 1579627.51 | 0.6149% | S/EXPTE. NACION | COBRADO
| 3903 | CERTIF N°4 | 5172878.89 | 2.014% | S/EXPTE. NACION | COBRADO
| 3937 | CERTIF N°5 | 7295392.9844 | 2.84% | S/EXPTE. NACION | COBRADO
| 3983 | CERTIF N°6 | 22183082.8574 | 8.635% | S/EXPTE. NACION | COBRADO
| 4032 | CERTIF N°7 | 25395715.4 | 9.885% | S/EXPTE. NACION | COBRADO | COMPLEJO DEPORTIVO DEL CENTRO POLICIAL - SANTA CATALINA
| 4074 | CERTIF N°8 | 40859232.6543 | 15.9% | S/EXPTE. NACION | COBRADO | COMPLEJO DEPORTIVO DEL CENTRO POLICIAL - SANTA CATALINA
2023-02-13 | 4116 | CERTIF N°9 | 7832264.95 | 3.049% | S/EXPTE. NACION | COBRADO | COMPLEJO DEPORTIVO DEL CENTRO POLICIAL - SANTA CATALINA
2023-03-13 | 4154 | CERTIF N°10 | 7292265.3227 | 2.838% | S/EXPTE. NACION | COBRADO | COMPLEJO DEPORTIVO DEL CENTRO POLICIAL - SANTA CATALINA
2023-05-09 | 4220 | CERTIF N°11 | 38919128.47 | 15.15% | S/EXPTE. NACION | COBRADO | COMPLEJO DEPORTIVO DEL CENTRO POLICIAL - SANTA CATALINA
2023-06-07 | 4265 | CERTIF N°12 | 20163881.25 | 7.849% | S/EXPTE. NACION | COBRADO | COMPLEJO DEPORTIVO DEL CENTRO POLICIAL - SANTA CATALINA
| 4303 | CERTIF N°13 | 19039289.5 | 7.411% | S/EXPTE. NACION | COBRADO
|  |  | 256906886.4989 | 100%
OBRA : JARDIN A CREAR PUJOL
| FACTURA | REDETERMIN. | MONTO |  | EXPEDIENTE | UBICACIÓN
|  | REDET N°1 | 218524980.97
|  | REDET N°2 | 59379850.27
|  | REDET N°3 | 53880955.1
|  | REDET N°4 | 125357927.59
| ADJUDICACION DIRECTA 140/24-TRABAJOS COMPLEMT. EN JIN A CREAR - PUJOL (ADIC. RELLENO) |  |  |  | MONTO | 68720015.95 | OFICINA DE NORMA NO HAY CONTRATO
| FECHA | MONTO | AVANCE | Nro FAC | NRO.EXPTE | observaciones
| 2024-12-16 | 68720015.95 | 100% |  | 320-2035/25 | COBRADO
| TRABAJOS COMPLEMT. EN JIN A CREAR - PUJOL (ADICIONLA MURO DE CONTENCION) |  |  |  | MONTO | 50996300.17 | A LA ESPERA DE APROBACION DE NACION
| FECHA | MONTO | AVANCE | Nro FAC | NRO.EXPTE | observaciones
| 2024-12-16 | 50996300.17 | 100% | 4304 | NO TIENE EXTE, CERT. NACION

## 2
OBRA: AMPLIACION Y REFUNCIONALIZACION DEL COLEGIO SECUNDARIO Y JARDIN ANEXO EN ESCUELA N° 413
OBRA: Ampliación y Refuncionalización Colegio Secundario Amado Bonpland - Jardín Anexo en Escuela Nº413 |  |  |  |  | 262087918.7372 | MONTO REDETERMINADO
OBRA BASICA | 262087918.74
FECHA | MONTO | AVANCE | Nro FAC | NRO.EXPTE | observaciones | #REF!
CERT. ANTICIPO 20% | 52417583.748 |  | SI | COBRADO
CERT. N° 1 | 2157729.49 | 1.02% | SI | COBRADO
CERT. N° 2 | 5157392.65 | 3.489% | SI | COBRADO
CERT. N° 3 | 10007344.93 | 8.262% | SI | COBRADO
CERT. N° 4 | 13084934.66 | 14.5% | SI | COBRADO
CERT. N° 5 | 15099655.28 | 21.7% | SI | COBRADO
CERT. N° 6 | 22588044.99 | 32.48% | SI | COBRADO
CERT. N° 7 | 19954418.15 | 41.99% | SI | COBRADO
CERT. N° 8 | 19588748.28 | 51.34% | SI | COBRADO
CERT. N° 9 | 25203086.92 | 63.36% | SI | COBRADO
CERT. N° 10 | 7598738.95 | 66.98% | SI | COBRADO
CERT. N° 11 | 10179711.93 | 71.84% | SI | COBRADO
CERT. N° 12 | 10475132.31 | 76.83% | SI | COBRADO
CERT. N° 13 - ABR-25 | 8419288.7324 | 80.85% | SI | COBRADO
CERT. N° 14 - MAY-25 | 4391303.8451 | 82.94% | SI | COBRADO
CERT. N° 15 - JUN-25 | 4742653.8747 | 85.2% | SI | COBRADO
CERT. N° 16 - JUL-25 | 11260140.7026 | 90.57% | SI | COBRADO
CERT. N° 17 - AGO-25 | 2306088.6892 | 91.67% | SI | COBRADO
CERT. N° 18 - SEP-25 | 8625544.0919 | 95.79% | SI | 2025-11-14
CERT. N° 19 - OCT-25 | 8685319.9623 | 99.93% | NO
CERT. N° 20 - NOV-25 | 145056.5694 | 100% | NO | LENY TIENE EN UCP | 2025-12-10
total | 262087918.7356

## 4
GEC S.A.
MOySP - UNIDAD DE ARQUITECTURA HOSPITALARIA | [8 empty] | MONTO CONTRATO $ 325.940.769.50 |  |  | 325940769.5
CERTIFICADOS DE OBRA - HOSPITAL ROBINSON 2DA ETAPA - MONTE CASEROS - CORRIENTES | [11 empty] | 15.03%
CERTIF. N° | MES | MONTO | EXTE Nº | UBICACIÓN | UBICACIÓN | UBICACIÓN | FACT. | % AVANCE | UBICACIÓN EXTE- |  |  | 48988897.6558
ANTICIPO FINANCIERO
CERTIFICADO DE OBRA N° 1 | ENERO | 889796.15 | 140-0747/24 |  |  |  | 3877 | SI | El expediente número: 106140000-000747/2024 en estado: Recibido se encuentra en la oficina DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS de MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS dependencia de MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS con fecha de pase 26-04-2024 y hora 11:04 AM
CERTIFICADO DE OBRA N° 2 | FEBRERO | 574753.87 | 140-0748/24 |  |  |  | 3876 | SI | El expediente número: 106140000-000748/2024 en estado: Recibido se encuentra en la oficina DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS de MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS dependencia de MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS con fecha de pase 26-04-2024 y hora 11:04 AM
CERTIFICADO DE REDET. N° 1 - AVANCE BASADO EN CERT. DE OBRA N° 2 | FEBRERO | 2399399.2 | 140-0749/24 |  |  |  | 3875 | SI | El expediente número: 106140000-000749/2024 en estado: Recibido se encuentra en la oficina DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS de MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS dependencia de MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS con fecha de pase 26-04-2024 y hora 11:04 AM
CERTIFICADO DE OBRA N° 3 | MARZO | 3069425.34 | 140-1447/24 |  |  |  | 3919 | SI | El expediente número: 106140000-001447/2024 en estado: Recibido se encuentra en la oficina DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS de MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS dependencia de MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS con fecha de pase 29-05-2024 y hora 11:05 AM
CERTIFICADO DE REDET. N° 2 - AVANCE BASADO EN CERT. DE OBRA N° 3 | MARZO | 5032536.75 | 140-1448/24 |  |  |  | 3916 | SI | El expediente número: 106140000-001448/2024 en estado: Recibido se encuentra en la oficina DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS de MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS dependencia de MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS con fecha de pase 27-05-2024 y hora 12:05 PM
CERTIFICADO DE OBRA N° 4 | ABRIL | 4838621.11 | 140-1632/24 |  |  |  | 3926 | SI | El expediente número: 106140000-001632/2024 en estado: Recibido se encuentra en la oficina DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS de MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS dependencia de MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS con fecha de pase 03-06-2024 y hora 01:06 PM
CERTIFICADO DE REDET. N° 3 - AVANCE BASADO EN CERT. DE OBRA N° 4 | ABRIL | 7930084.11 | 140-1633/24 |  |  |  | 3927 | SI | El expediente número: 106140000-001633/2024 en estado: Recibido se encuentra en la oficina DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS de MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS dependencia de MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS con fecha de pase 03-06-2024 y hora 01:06 PM
CERTIFICADO DE OBRA N° 5 | MAYO | 9290446.07 | 140-2037/24 |  |  |  | 3991 | SI | El expediente número: 106140000-002037/2024 en estado: Recibido se encuentra en la oficina DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS de MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS dependencia de MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS con fecha de pase 24-07-2024 y hora 11:07 AM
CERTIFICADO DE REDET. N° 4 - AVANCE BASADO EN CERT. DE OBRA N° 5 | MAYO | 15222507.82 | 140-2038/24 |  |  |  | 3992 | SI | El expediente número: 106140000-002038/2024 en estado: Recibido se encuentra en la oficina DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS de MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS dependencia de MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS con fecha de pase 24-07-2024 y hora 11:07 AM
CERTIFICADO DE OBRA N° 1 - ADICIONAL DE OBRA N° 1 | MAYO | 10934572.37 | 140-1631/24 |  |  |  | 4010 | SI | El expediente número: 106140000-001631/2024 en estado: Recibido se encuentra en la oficina DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS de MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS dependencia de MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS con fecha de pase 01-08-2024 y hora 07:08 AM
CERTIFICADO DE OBRA N° 6 | JUNIO | 15692092.41 | 140-2167/24 |  |  |  | 4033 | SI | El expediente número: 106140000-002167/2024 en estado: Recibido se encuentra en la oficina DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS de MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS dependencia de MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS con fecha de pase 14-08-2024 y hora 09:08 AM
CERTIFICADO DE REDET. N° 5 - AVANCE BASADO EN CERT. DE OBRA N° 6 | JUNIO | 47399576.65 | 140-2166/24 |  |  |  | 4034 | SI | El expediente número: 106140000-002166/2024 en estado: Recibido se encuentra en la oficina DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS de MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS dependencia de MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS con fecha de pase 14-08-2024 y hora 09:08 AM
CERTIFICADO DE OBRA N° 7 | JULIO | 5372481.69 | 140-2921/24 | [5 empty] | El expediente número: 106140000-002921/2024 en estado: Recibido se encuentra en la oficina DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS de MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS dependencia de MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS con fecha de pase 27-09-2024 y hora 11:09 AM
CERTIFICADO DE REDET. N° 6 - AVANCE BASADO EN CERT. DE OBRA N° 7 | JULIO | 24857381.12 | 140-2923/24 | [5 empty] | El expediente número: 106140000-002923/2024 en estado: Recibido se encuentra en la oficina DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS de MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS dependencia de MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS con fecha de pase 27-09-2024 y hora 11:09 AM
CERTIFICADO DE OBRA N° 8 | AGOSTO | 17194027.49 | 140-2924/24 | [5 empty] | El expediente número: 106140000-002924/2024 en estado: Recibido se encuentra en la oficina DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS de MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS dependencia de MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS con fecha de pase 01-10-2024 y hora 11:10 AM
CERTIFICADO DE REDET. N° 7 - AVANCE BASADO EN CERT. DE OBRA N° 8 | AGOSTO | 44073100.97 | 140-2925/24 | [5 empty] | El expediente número: 106140000-002925/2024 en estado: Recibido se encuentra en la oficina DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS de MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS dependencia de MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS con fecha de pase 01-10-2024 y hora 11:10 AM
CERTIFICADO DE OBRA N° 9 | SEPTIEMBRE | 25375140.78 | 140-3443/24 | [5 empty] | El expediente número: 106140000-003443/2024 en estado: Recibido se encuentra en la oficina DPTO. ASUNTOS ADMINISTRATIVOS de DIREC. ASUNTOS JURIDICOS dependencia de MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS con fecha de pase 14-10-2024 y hora 12:10 PM
CERTIFICADO DE REDET. N° 8 - AVANCE BASADO EN CERT. DE OBRA N° 9 | SEPTIEMBRE | 80241491.05 | 140-3444/24 | [5 empty] | El expediente número: 106140000-003444/2024 en estado: Recibido se encuentra en la oficina DPTO. ASUNTOS ADMINISTRATIVOS de DIREC. ASUNTOS JURIDICOS dependencia de MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS con fecha de pase 14-10-2024 y hora 12:10 PM
CERTIFICADO DE OBRA N° 10 | OCTUBRE | 26357852.21 | 140-3613/24
CERTIFICADO DE REDET. N° 9 - AVANCE BASADO EN CERT. DE OBRA N° 10 | OCTUBRE | 72435147.9 | 140-3614/24 | [5 empty] | El expediente número: 106140000-003444/2024 en estado: Recibido se encuentra en la oficina DPTO. ASUNTOS ADMINISTRATIVOS de DIREC. ASUNTOS JURIDICOS dependencia de MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS con fecha de pase 14-10-2024 y hora 12:10 PM
CERTIFICADO DE OBRA N° 11 | NOVIEMBRE | 23862123.73 | 140-4259/24 |  |  |  | NO | NO | El expediente número: 106140000-004259/2024 en estado: Derivado pendiente de recibir se encuentra en la oficina Mesa de Entrada y Salidas de MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS dependencia de MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS con fecha de pase 30-12-2024 y hora 12:12 PM
CERTIFICADO DE REDET. N° 10 - AVANCE BASADO EN CERT. DE OBRA N° 11 | NOVIEMBRE | 65569459.58 | 140-4262/24 |  |  |  | NO | NO | El expediente número: 106140000-004262/2024 en estado: Recibido se encuentra en la oficina DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS de MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS dependencia de MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS con fecha de pase 30-12-2024 y hora 11:12 AM
CERTIFICADO DE OBRA N° 12 | DICIEMBRE | 28098701.84 | 140-4260/24 |  |  |  | NO | NO | COBRADO
CERTIFICADO DE REDET. N° 11 - AVANCE BASADO EN CERT. DE OBRA N° 12 | DICIEMBRE | 77216220.75 | 140-4333/24 |  |  |  | NO | NO | COBRADO
CERTIFICADO DE OBRA N° 13 | ENERO | 28107502.27 | 140-316/25 |  |  |  | NO | NO | COBRADO
CERTIFICADO DE REDET. N° 12 - AVANCE BASADO EN CERT. DE OBRA N° 13 | ENERO | 80905228.14 | 140-317/25 |  |  |  | NO | NO | COBRADO
CERTIFICADO DE OBRA N° 14 | FEBRERO | 31991738.41 | 140-567/25 |  |  |  | NO | NO
CERTIFICADO DE REDET. N° 13 - AVANCE BASADO EN CERT. DE OBRA N° 14 | FEBRERO | 92090862.49 | 140-568/25 |  |  |  | NO | NO
CERTIFICADO DE OBRA N° 15 | FEBRERO | 28534158.75 | 140-881/25 |  |  |  | NO | NO | COBRADO
CERTIFICADO DE REDET. N° 14 - AVANCE BASADO EN CERT. DE OBRA N° 15 | MARZO | 82137193.2 | 140-882/25 |  |  |  | NO | 88.32% | COBRADO
CERTIFICADO DE OBRA N° 16 | ABRIL | 44097830.43 | 140-1227/25 |  |  |  | NO | 100%
CERTIFICADO DE REDET. N° 15 - AVANCE BASADO EN CERT. DE OBRA N° 16 | ABRIL | 126932082.84 | 140-1228/25 |  |  |  | NO | 100% | COBRADO
| TOTAL COBRADO | 419180435.06
| TOTAL PENDIENTE PAGO | 281701265.22
| TOTAL FACTURADO A AL FECHA | 419180435.06
REDETERMINACIONES
OBRA BASICA - MONTO CONTRATO | 325940769.5 | 2023-05-01
2024-02-27 | 262093587.93 | 2023-11-01 | 140-5521/23
2024-02-27 | 218651596.55 | 2023-12-01 | 140-0218/24
2024-06-07 | 176532443.49 | 2024-03-01 | 140-0217/24
2024-06-06 | 1008349.72 | 2024-03-01 | 140-1671/24 adicional
2024-08-08 | 94669088.16 | 2024-05-01 | 140-2057/24
752955065.85
MAS OBRA BASICA | 1078895835.35
NO ES CERT DE REDET. DE PRECIOS - ES REDETERMINACION SE PAGA SEGÚN AVANCE DE OBRA DEL ADICIONAL DE OBRA N° 1 | MAYO |  | 140-1671/24 | [5 empty] | El expediente número: 106140000-001671/2024 en estado: Recibido se encuentra en la oficina UNIDAD DE ARQUITECTURA HOSPITALARIA de UNIDAD DE ARQUITECTURA HOSPITALARIA dependencia de MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS con fecha de pase 05-06-2024 y hora 12:06 PM
[11 empty] | MONTO CONTRATO | 1189080665
GEC S.A. | [10 empty] | ADICIONAL DE OBRA N° 1 | 227872029.6709
MOySP - UNIDAD DE ARQUITECTURA HOSPITALARIA | [8 empty] | MONTO CONTRATO $ 1.189.080.665,00 |  | AUMENTO | 19.16%
CERTIFICADOS DE OBRA - HOSPITAL ROBINSON 2DA ETAPA - TRABAJOS COMPLEMENTARIOS - MONTE CASEROS - CORRIENTES
CERTIF. N° | MES | MONTO | EXTE Nº | UBICACIÓN | UBICACIÓN | UBICACIÓN | FACT. | % AVANCE | UBICACIÓN EXTE-
CERTIFICADO ANTICIPO FINANCIERO | FEBRERO | 178362099.8 | 140-451/25 |  |  |  | si | 15% | COBRADO
CERTIFICADO DE OBRA N° 1 | FEBRERO | 62217694.51 | 140-606/25 |  |  |  | si | 6.16% | COBRADO
CERTIFICADO DE OBRA N° 2 | MARZO | 105068356.64 | 140-818/25 |  |  |  | si | 10.39% | COBRADO
CERTIFICADO DE REDET. N° 1 - AVANCE BASADO EN CERT. DE OBRA N° 2 | MARZO | 25332648.34 | 140-937/25 |  |  |  | si | 10.39% | COBRADO | 10.39%
CERTIFICADO DE OBRA N° 3 | ABRIL | 131433842.22 | 140-1225/25 |  |  |  | si | 13.01% | COBRADO
CERTIFICADO DE REDET. N° 2 - AVANCE BASADO EN CERT. DE OBRA N° 3 | ABRIL | 19905030.45 | 140-1226/25 |  |  |  | si | 13.01% | COBRADO | 13.01% |  | 44.37%
CERTIFICADO DE OBRA N° 4 | MAYO | 147663604.23 | 140-1576/25 |  |  |  | si | 14.6% | COBRADO
CERTIFICADO DE REDET. N° 3 - AVANCE BASADO EN CERT. DE OBRA N° 4 | MAYO | 35943601.44 | 140-1577/25 |  |  |  | si | 14.6% | COBRADO | 14.6% |  | 527564777.83
CERTIFICADO DE OBRA N° 5 | JUNIO | 253473709.41 | 140-1882/25 |  |  |  | si | 33.93% | COBRADO
CERTIFICADO DE REDET. N° 4 - AVANCE BASADO EN CERT. DE OBRA N° 5 | JUNIO | 65214010.68 | 140-1881/25 |  |  |  | si | 33.93% | COBRADO | 33.93% |  | 678966446.77
CERTIFICADO DE OBRA N° 6 | JULIO | 211205696.79 | 140-2196/25 |  |  |  | si | 21.91% | COBRADO
CERTIFICADO DE REDET. N° 5 - AVANCE BASADO EN CERT. DE OBRA N° 6 | JULIO | 49551235.52 | 140-2197/25 |  |  |  | si | 21.91% | COBRADO
CERTIFICADO DE OBRA N° 7 | AGOSTO | 99655661.45 | 140-2551/25 |  |  |  | si | 100% | COBRADO
CERTIFICADO DE REDET. N° 6 - AVANCE BASADO EN CERT. DE OBRA N° 7 | AGOSTO | 40886984.18 | 140-2550/25 |  |  |  | si | 100% | El expediente número: 106140000-002550/2025 en estado: Recibido se encuentra en la oficina MESA DE ENTRADAS DE LA DIR. DE ADMINISTRACION Y RECURSOS de MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS dependencia de MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS con fecha de pase 06-10-2025 y hora 12:42 PM
CERTIFICADO DE REDET. N° 7 - AVANCE BASADO EN CERT. DE OBRA N° 7 | AGOSTO | 17314909.58 | 140-3183/25 |  |  |  | NO | 100% | El expediente número: 106140000-003183/2025 en estado: Derivado pendiente de recibir se encuentra en la oficina UNIDAD DE ARQUITECTURA HOSPITALARIA de UNIDAD DE ARQUITECTURA HOSPITALARIA dependencia de MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS con fecha de pase 30-10-2025 y hora 10:20 AM | ultimo
| TOTAL PENDIENTE PAGO | 140542645.63 | [5 empty] | 100%
ADICIONAL DE OBRA TOTAL | ABRIL | 227872029.6709 | 140-1204/25 |  |  |  | NO | 19.16%
CERTIFICADO DE OBRA N° 1 - DEL ADICIONAL DE OBRA N° 1 | MAYO | 53271923.08 | 140-1486/25 |  |  |  | si | 23.38% | COBRADO
CERTIFICADO DE OBRA N° 2 - DEL ADICIONAL DE OBRA N° 1 | JUNIO | 105210794.83 | 140-1880/25 |  |  |  | si | 46.17% | COBRADO
CERTIFICADO DE OBRA N° 3 - DEL ADICIONAL DE OBRA N° 1 | JULIO | 68887993.29 | 140-2403/25 |  |  |  | si | 30.45% | COBRADO
CERTIFICADO DE OBRA N° 4 - DEL ADICIONAL DE OBRA N° 1 | AGOSTO | 501318.47 | 140-2549/25 |  |  |  | NO | 100% | El expediente número: 106140000-002549/2025 en estado: Recibido se encuentra en la oficina MESA DE ENTRADAS DE LA DIR. DE ADMINISTRACION Y RECURSOS de MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS dependencia de MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS con fecha de pase 06-10-2025 y hora 12:42 PM
| TOTAL PENDIENTE PAGO | 501318.47 | [5 empty] | 100%
| TOTAL COMPLETO | 141043964.1
HOSPITAL ROBINSON 2DA ETAPA - TRABAJOS COMPLEMENTARIOS - MONTE CASEROS - CORRIENTES |  | MONTO
OBRA BASICA |  | 1189080665
REDETERMINACION OBRA BASICA |  | 246118975.21
ADICIONAL 1 |  | 227872029.6709
TOTAL AUTORIZADO |  | 1663071669.8809

## 5
N° EXP. | BASICO/ NOV 21 | N° | CONST. DE 40 VIV. VEREDA MUNICIPAL, ARBOLADO Y ALUMBRADO PúBLICO DEL CONJUNTO - LA CRUZ | 100% | COBRADO | MONTO DE CONTRATO
724458347.58
CERTIFICADOS DE OBRA
2958/25 | CERTIFICADO | ANTICIPO | 47034018.41 | 2022-09-06 | SI
| CERTIFICADO | 1 | 5486837.65 | 2022-10-01 | SI
| CERTIFICADO | 2 | 11179095.45 | 2022-11-01 | SI
| CERTIFICADO | 3 | 12506039.24 | 2022-12-01 | SI
| CERTIFICADO | 4 | 23833862.73 | 2023-01-01 | SI
3137/25 | CERTIFICADO | 5 | 25233640.21 | 2023-02-01 | SI
3199/25 | CERTIFICADO | 6 | 23077903.96 | 2023-03-01 | SI
3248/25 | CERTIFICADO | 7 | 46650022.28 | 2023-04-01 | SI
3310/25 | CERTIFICADO | 8 | 42131054.87 | 2023-05-01 | SI
3349/25 | CERTIFICADO | 9 | 14399689.28 | 2023-06-01 | SI
3407/25 | CERTIFICADO | 10 | 26568520.4 | 2023-07-01 | SI
3408/25 | CERTIFICADO | AJUST MAY 2023 | 2194778.09 | 2023-08-01 | SI
3662/25 | CERTIFICADO | AJUSTE SEP 2023 | 3709023.09 | 2023-12-01 | SI
3407/25 | CERTIFICADO | 11 | 29982295.64 | 2023-09-04 | SI
3539/25 | CERTIFICADO | 12 | 22468578.85 | 2023-10-02 | SI
3504/25 | CERTIFICADO | 2-AP | 6358603.16 | 2023-09-14 | SI
3540/25 | CERTIFICADO | AJUST 06/2023 | 1820030.06 | 2023-10-02 | SI
3661/25 | CERTIFICADO | 14 | 32659993.31 | 2023-12-01 | SI
3722/25 | CERTIFICADO | 15 | 15485600.06 | 2024-01-01 | SI
3745/25 | CERTIFICADO | 16 | 16956886.91 | 2024-02-06 | SI
3841/25 | CERTIFICADO | 17 | 9680705.85 | 2024-04-09 | SI
3777/25 | CERTIFICADO | 18 | 9399172.29 | 2024-03-05 | SI
3883/25 | CERTIFICADO | 19 | 10155396.04 | 2024-05-06 | SI
3925/25 | CERTIFICADO | 20 | 3791219.67 | 2024-06-06 | SI
4212/25 | CERTIFICADO | 18 | 12750768.01 | 2024-12-06 | SI
| CERTIFICADO | 21 | 0 |  | SI
| CERTIFICADO | 22 | 0 |  | SI
| CERTIFICADO | 23 | 0 |  | SI
| CERTIFICADO | 24 | 0 |  | SI
| CERTIFICADO | 25 | 0 |  | SI
| CERTIFICADO | 26 | 0 |  | SI
4228/25 | CERTIFICADO | 27 | 51177998.77 | 2025-01-06 | SI
1275/25 | CERTIFICADO | 28 | 16236095 | 2025-01-06 | NO
1894/25 | CERTIFICADO | 29 | 8365816.37 | 2025-02-06 | NO
3627/25 | CERTIFICADO | 30 | 60015505.28 | 2025-03-06 | NO
5237/25 | CERTIFICADO | 34 | 3315888.51 | 2025-07-06 | NO
594625039.44

## 6
N° EXP. | BASICO/ JUL 22 | N° | CONST. DE 40 VIV. VEREDA MUNICIPAL, ARBOLADO Y ALUMBRADO PúBLICO DEL CONJUNTO - LA CRUZ | 100% | COBRADO | MONTO DE CONTRATO
296022078.55
CERTIFICADOS DE OBRA - ADENDA
| CERTIFICADO | 21 | 6774727.47 | ENERO | NO
| CERTIFICADO | 22 | 3471457.91 | FEBRERO | NO
| CERTIFICADO | 23 | 25308756.26 | MARZO | NO
5261/25 | CERTIFICADO | 27 | 1312139.53 | JULIO
36867081.17

## 7
N° EXP. | BASICO/ ABR 22 | N° | CONST. 15 VIV. VEREDA MUNICIPAL ARBOLADO Y ALUMBRADO PUB. DEL CONJ. - BONPLAND | 100% | COBRADO | MONTO DE CONTRATO
365922987.46
CERTIFICADOS DE OBRA
| CERTIFICADO | 1 | 3983801.04 | 2023-03-01 | SI
| CERTIFICADO | 2 | 20049192.08 | 2023-04-01 | SI
| CERTIFICADO | 3 | 11161983.08 | 2023-05-01 | SI
| CERTIFICADO | 4 | 21883728.35 | 2023-06-01 | SI
| CERTIFICADO | 5 | 30620974.12 | 2023-07-01 | SI
| CERTIFICADO | 6 | 25759416.78 | 2023-08-01 | SI
| CERTIFICADO | 7 | 15574801.55 | 2023-09-01 | SI
| CERTIFICADO | 8 | 20755860.38 | 2023-10-01 | SI
| CERTIFICADO | 9 | 19325011.59 | 2023-11-01 | SI
| CERTIFICADO | 10 | 22454095.26 | 2023-12-01 | SI
| CERTIFICADO | 11 | 10852873.73 | 2024-01-01 | SI
| CERTIFICADO | 12 | 6804275.36 | 2024-02-01 | SI
| CERTIFICADO | 13 | 3701071.99 | 2024-03-01 | SI
| CERTIFICADO | 14 | 2834073.22 | 2024-04-01 | SI
| CERTIFICADO | 15 | 1948408.93 | 2024-05-01 | SI
| CERTIFICADO | 16 | 0 | 2024-06-01 | SI
| CERTIFICADO | 17 | 0 | 2024-07-01 | SI
| CERTIFICADO | 18 | 0 | 2024-08-01 | SI
| CERTIFICADO | 19 | 0 | 2024-09-01 | SI
| CERTIFICADO | 20 | 13195754.84 | 2024-10-01 | SI
| CERTIFICADO | 21 | 8280904.1 | 2024-11-01 | SI
| CERTIFICADO | 22 | 0 | 2024-12-01 | SI
1265/25 | CERTIFICADO | 23 | 2560446.6 | 2025-01-01 | SI
1869/25 | CERTIFICADO | 24 | 55152874.3 | 2025-02-01 | SI
3628/25 | CERTIFICADO | 25 | 44193498 | 2025-03-01 | SI
| CERTIFICADO | 26 | 0 | 2025-04-01
| CERTIFICADO | 27 | 0 | 2025-05-01
| CERTIFICADO | 28 | 0 | 2025-06-01
5259/25 | CERTIFICADO | 29 | 17708333.02 | 2025-07-01 | NO
358801378.32
7121609.14

## 8
N° EXP. | BASICO/ JUL 22 | N° | CONST. 15 VIV. VEREDA MUNICIPAL ARBOLADO Y ALUMBRADO PUB. DEL CONJ. - (AP. PROV.) - BONPLAND | 100% | COBRADO | MONTO DE CONTRATO
122620529.14
CERTIFICADOS DE OBRA - ADENDA
| CERTIFICADO | 21 | 854804.24 | 2025-01-01 | SI
| CERTIFICADO | 22 | 18412664.2 | 2025-02-01 | SI
| CERTIFICADO | 23 | 14783386.58 | 2025-03-01 | SI
| CERTIFICADO | 24 | 0 | 2025-04-01
| CERTIFICADO | 25 | 0 | 2025-05-01
| CERTIFICADO | 26 | 0 | 2025-06-01
5258/25 | CERTIFICADO | 27 | 5870604.84 | 2025-07-01

## 9
N° EXP. | BASICO/ JUN 24 | N° | CONST 12 VIV Y O.C. P/CONJ. - GR2 C/PROV E INST DE TERMOTANQUE SOLAR - SANTO TOME | 21.32% | COBRADO | MONTO DE CONTRATO
838633288.92
CERTIFICADOS DE OBRA
4035/25 | ANTICIPO | 0 | 116817340.57 | MAYO | SI
5423/25 | CERTIFICADO | 1 | 151851654.77 | JULIO | SI
6002/25 | CERTIFICADO | 2 | 67478520.96 | AGOSTO | SI
6641/25 | CERTIFICADO | 3 | 25023087.72 | SEPTIEMBRE | SI
7206/25 | CERTIFICADO | 4 | 18999820.16 | OCTUBRE | NO
7656-2025 | CERTIFICADO | 5 | 42561198.82 | NOVIEMBRE | NO
455-2026 | CERTIFICADO | 6 | 33456793.01 | DICIEMBRE | NO
769-2026 | CERTIFICADO | 7 | 13081516.61 | ENERO | NO
| CERTIFICADO | 8 | 29701051 | FEBRERO | NO

## 10
N° EXP. | BASICO/ JUN 24 | N° | CORDÓN CUNETA - RIPIO Y BADÉN - LIMP. Y EJEC. DES PL P/40 VIV - LA CRUZ | 100% | COBRADO | MONTO DE CONTRATO
401529577.8
CERTIFICADOS DE OBRA
| CERTIFICADO | 1 | 50611477.73 | ENERO | NO
| CERTIFICADO | 2 | 46680405.19 | FEBRERO | NO
| CERTIFICADO | 3 | 129948585.18 | MARZO | NO
| CERTIFICADO | 4 | 69157319.77 | ABRIL
4360/25 | CERTIFICADO | 5 | 3497874.97 | MAYO
4585/25 | CERTIFICADO | 6 | 5504175.32 | JUNIO
5344/25 | CERTIFICADO | 7 | 58557625.05 | JULIO
6563/25 | CERTIFICADO | 8 | 37572114.59 | AGOSTO
321-2026 | CERTIFICADO | 9A | 61351226.52 | DICIEMBRE |  | REDETERMINAIION

## 10A
N° EXP. | BASICO/ JUN 24 | N° | ADICIONAL N°1: CORDÓN CUNETA - RIPIO Y BADÉN - LIMP. Y EJEC. DES PLUVIAL P/40 VIV - LA CRU | 100% | COBRADO | MONTO DE CONTRATO
44643377.05
CERTIFICADOS DE OBRA
5989-2025 | CERTIFICADO | 1 | 44643377.05 | SEPTIEMBRE | NO

## 11
N° EXP. | BASICO/ SEP 24 | N° | NUEVA COMISARIA - EL CAIMAN - SAN MIGUEL | 99.05% | COBRADO | MONTO DE CONTRATO
368575207.89
CERTIFICADOS DE OBRA
3156/25 | CERTIFICADO | 1 | 9435564.88 | ABRIL | NO
3969/25 | CERTIFICADO | 2 | 25227768.45 | MAYO | NO
4418/25 | CERTIFICADO | 3 | 8388978.65 | JUNIO | NO
5175/25 | CERTIFICADO | 4 | 59059172.88 | JULIO
6051/25 | CERTIFICADO | 5 | 6870721.46 | AGOSTO
6610/25 | CERTIFICADO | 6 | 92336377.83 | SEPTIEMBRE
7239/25 | CERTIFICADO | 7 | 10014963.44 | OCTUBRE
7657-2025 | CERTIFICADO | 8 | 26284938.47 | NOVIEMBRE
344-2026 | CERTIFICADO | 9 | 70155173.22 | DICIEMBRE
| CERTIFICADO | 10 | 602856.58 | ENERO
| CERTIFICADO | 11 | 2607960.24 | FEBRERO
| ADICIONAL N°1 | 1 | 24513127.48 | FEBRERO

## 12 CONCRET
N° EXP. | BASICO/ SEP 24 | N° | POLIDEPORTIVO PALMAR GRANDE - GRAL PAZ | 100% | COBRADO | MONTO DE CONTRATO
436728515.42
CERTIFICADOS DE OBRA
3993/25 | CERTIFICADO | 1 | 40764352.91 | MAYO | NO
4422/25 | CERTIFICADO | 2 | 208532325.69 | JUNIO | NO
5352/25 | CERTIFICADO | 3 | 56413282.19 | JULIO | NO
316-2026 | CERTIFICADO | 4A | 50,456,068.15 | DICIEMBRE |  | REDETERMINACION

## 12A
N° EXP. | BASICO/ SEP 24 | N° | ADICONAL N°1 - PINTURA - POLIDEPORTIVO PALMAR GRANDE - GRAL PAZ | 100% | COBRADO | MONTO DE CONTRATO
48643501.02
CERTIFICADOS DE OBRA
6911-2025 | CERTIFICADO | 1 | 48643501.02 | SEPTIEMBRE | NO

## 13
N° EXP. | BASICO/ DIC 24 | N° | RED DE AGUA + TANQUE - RED DE CLOACA + EST ELEV Y NEXO DE IMP - CORDON CUNETA, RIPIO Y BADEN P/15 VIV | 100% | COBRADO | MONTO DE CONTRATO
629203929.33
CERTIFICADOS DE OBRA
3991/25 | CERTIFICADO | 1 | 218642795.02 | MAYO | NO
4721/25 | CERTIFICADO | 2 | 69433947.34 | JUNIO | NO
5260/25 | CERTIFICADO | 3 | 145098386.79 | JULIO | NO
6050-2025 | CERTIFICADO | 4 | 44097509.78 | AGOSTO
| CERTIFICADO | 5 | 0 | SEPTIEMBRE
| CERTIFICADO | 6 | 0 | OCTUBRE
7732-2025 | CERTIFICADO | 7 | 57550701 | NOVIEMBRE
319-2026 | CERTIFICADO | 8A | 33281608.92 | DICIEMBRE

## 14
N° EXP. | BASICO/ SEP 24 | N° | CONST. TINGLADO P/DEPÓSITO - ANFITEATRO COCOMAROLA - CAPITAL | 100% | COBRADO | MONTO DE CONTRATO
316625774.43
CERTIFICADOS DE OBRA
3222/25 | CERTIFICADO | 1 |  | FEBRERO | SI
3222/25 | CERTIFICADO | 2 | 28291295.83 | MARZO | NO
3222/25 | CERTIFICADO | 3 | 27378696.79 | ABRIL | NO
3992/25 | CERTIFICADO | 4 | 3873754.84 | MAYO | NO
4591/25 | CERTIFICADO | 5 | 9203645 | JUNIO | NO
5177/25 | CERTIFICADO | 6 | 925819 | JULIO | NO
6198-2025 | CERTIFICADO | 7 | 7282903.73 | AGOSTO | NO
6609-2025 | CERTIFICADO | 8 | 10560210.4 | SEPTIEMBRE | NO
7326-2025 | CERTIFICADO | 9 | 27419770.11 | OCTUBRE

## 15
N° EXP. | BASICO/ DIC 24 | N° | NUEVO POLIDEPORTIVO - CONCEPCIÓN | 92% | COBRADO | MONTO DE CONTRATO
565642500.64
CERTIFICADOS DE OBRA
3313/25 | ANTICIPO | 0 | 84846375.1 | JUNIO | NO
5239/25 | ANTICIPO | 0 | 56564250.06 | JULIO | NO
6909/25 | CERTIFICADO | 1 | 268803904.38 | SEPTIEMBRE | NO
7237/25 | CERTIFICADO | 2 | 51882104.53 | OCTUBRE
7658-2025 | CERTIFICADO | 3 | 60647034.58 | NOVIEMBRE
280-2026 | CERTIFICADO | 4 | 51320798.17 | DICIEMBRE
747-2026 | CERTIFICADO | 5 | 281509.84 | ENERO
| CERTIFICADO | 6 | 7889194.17 | FEBRERO

## 16
N° EXP. | BASICO/ FEB 25 | N° | PAVIMENTO URB. - CALLE LOLA MORA - AV. GRAL. ARTIGAS - CALLE CALLAO - B°INDEP. Y VILLA ALUSTIZA - MONTE CASEROS | 100% | COBRADO | MONTO DE CONTRATO
1015534628.24
CERTIFICADOS DE OBRA
4593/25 | ANTICIPO | 0 | 203106925.65 | JUNIO | NO
5345/25 | CERTIFICADO | 1 | 344007035.14 | JULIO | NO
5948/25 | CERTIFICADO | 2 | 405392543.3 | AGOSTO | NO
6561/25 | CERTIFICADO | 3 | 63028124.15 | SEPTIEMBRE
320-2026 | CERTIFICADO | 4A | 29411647.86 | DICIEMBRE |  | REDETERMINACION

## 17
N° EXP. | BASICO/ DIC 24 | N° | CLUB SPORTIVO CORRIENTES - CAPITAL | 10% | COBRADO | MONTO DE CONTRATO
151067789.97
CERTIFICADOS DE OBRA
5240/25 | ANTICIPO | 0 | 15106779 | JULIO | NO
5988/25 | CERTIFICADO | 1 | 19907704.17 | AGOSTO | NO
6659/25 | CERTIFICADO | 2 | 7566120.04 | SEPTIEMBRE | NO
7236/25 | CERTIFICADO | 3 | 19679019.2 | OCTUBRE
7660-2025 | CERTIFICADO | 4 | 9563956.51 | NOVIEMBRE
317-2026 | CERTIFICADO | 5 | 11777491.27 | DICIEMBRE
767-2026 | CERTIFICADO | 6 | 3914720.77 | ENERO
| CERTIFICADO | 7 | 7346508.05 | FEBRERO
| ADICIONAL N°1 | 1 | 29828716.42 | FEBRERO

## 18
N° EXP. | BASICO/ DIC 24 | N° | INFRA ELECTRICA - NEXO DE M.T. 13,2 KV + R.B.T. P/ 15 VIV - BONPLAND | 100% | MONTO DE CONTRATO
151497843.25
CERTIFICADOS DE OBRA
3157/25 | CERTIFICADO | 1 | 47805747.15 | ABRIL
3990/25 | CERTIFICADO | 2 | 84375400.31 | MAYO
4584/25 | CERTIFICADO | 3 | 3456895.16 | JUNIO
5238/25 | CERTIFICADO | 4 | 710016.3 | JULIO
318-2026 | CERTIFICADO | 5A | 4657325.6 | DICIEMBRE | REDETERMINACION

## 19
N° EXP. | BASICO/ ENE 25 | N° | CONSOLIDACION DE TERRAPLEN C/ COLCHONETAS - B° 36 VIV. - COLONIA LIEBIG | 100% | MONTO DE CONTRATO
59890216.66
CERTIFICADOS DE OBRA
4592/25 | CERTIFICADO | 1 | 59890216.66 | JULIO

## 20
N° EXP. | BASICO/ DIC 24 | N° | CONST 10 VIV Y O..C. PROP. DEL CONJ - GR 1 - C/PROV E INST TERMOTANQUE SOLAR - YAPEYU | 0% | MONTO DE CONTRATO
910663857.63
CERTIFICADOS DE OBRA
3312/25 | ANTICIPO | 0 | 136599581.95 | ABRIL

## 21
N° EXP. | BASICO/ NOV 24 | N° | EJEC DE SALIDA DE EMERG. - CONST COMEDOR TÉC. - REFACC. CANTINAS - PINTURA GRAL. D/PREDIO - | 100% | MONTO DE CONTRATO
150178372.43
CERTIFICADOS DE OBRA
3224/25 | CERTIFICADO | 3 | 7646063.87 | ABRIL

## 22
N° EXP. | BASICO/ ENE 25 | N° | MONTAJE DE EST. LAYHER P/MEJORAR SOST DE ESTEREOESTRUCTURA - TRAB DE PINTURA Y MEJOR. - | 100% | MONTO DE CONTRATO
48578012.34
CERTIFICADOS DE OBRA
3226/25 | CERTIFICADO | 1 | 48578012.34 | ABRIL

## 23
N° EXP. | BASICO/ JUN 24 | N° | RED DE AGUA Y CLOACA - REACONDICIONAMIENTO DE EST. ELEV. P/40 VIV - LA CRUZ | 80.58% | MONTO DE CONTRATO
214311963.62
CERTIFICADOS DE OBRA
3424/25 | CERTIFICADO | 5 | 335713.18 | ABRIL
7146-2025 | CERTIFICADO | 10 | 150009.92 | SEPTIEMBRE

## 24
N° EXP. | BASICO/ FEB. 25 | N° | PAVIMENTO URB - CALLES CALLAO - LOS ANDES - PREF NAVAL Y ROQUE SAENZ PEÑA - B° JUAN PABLO II - MONTE | 29.22% | MONTO DE CONTRATO
1135126175.1
CERTIFICADOS DE OBRA
5949/25 | CERTIFICADO | 1 | 213969326.17 | AGOSTO
6562/25 | CERTIFICADO | 2 | 90458831.76 | SEPTIEMBRE
7221-2025 | CERTIFICADO | 3 | 27224297.63 | OCTUBRE
7734-2025 | CERTIFICADO | 4 | 21396932.62 | NOVIEMBRE
740-2026 | CERTIFICADO | 5 | 13125948.94 | DICIEMBRE
770-2026 | CERTIFICADO | 6 | 120233.46 | ENERO

## 25
N° EXP. | BASICO/ JUN 24 | N° | LIMPIEZA Y DESTAPE - MOV DE SUELO P/RELLENO DEL POLIDEPORTIVO - CONCEPCION | 100% | MONTO DE CONTRATO
52321670.55
CERTIFICADOS DE OBRA
6912/25 | CERTIFICADO | 1 | 18928582.49 | SEPTIEMBRE
7206/26 | CERTIFICADO | 2 | 23928713.42 | OCTUBRE
6912-2025 | CERTIFICADO | 3 | 9464374.64 | NOVIEMBRE

## 26
N° EXP. | BASICO/ FEB-25 | N° | LIC. PRIV. 10/25 - PAVIMENTACION URBANA AV. USPALLATA DESDE SAPIOLA HASTA GRAL. ARTIGAS Y CALLE GRAL . ARTIGAS DESDE USPALLATA HASTA LOLA MORA - GINSA | 58.62% | MONTO DE CONTRATO
1230679938.5
CERTIFICADOS DE OBRA
4429-2025 | CERTIFICADO | 1 | 299039757.38 | JUNIO
5193-2025 | CERTIFICADO | 2 | 311904044.95 | JULIO | 1 | 299,039,757.38 | 14.3
5837-2025 | CERTIFICADO | 3 | 63728542.95 | AGOSTO | 2 | 311,904,044.95 | 42.99
6455-2025 | CERTIFICADO | 4 | 106214238.24 | SEPTIEMBRE | 3 | 63,728,542.95 | 48.85
[5 empty] | 4 | 106,214,238.24 | 58.62

## 28
LICITACION PRIVADA N° 8/25
GEC S.A. - CUARTEL DE BOMBEROS FORESTALES - OBRA NUEVA 5TA ETAPA (1323)
| PASO DE LOS LIBRES - CORRIENTES | 1084293992.9644 | DPO | 180 DIAS
32.65% | CERTIFICADO 1 | 354011145.77 | 2025-11-01 | 140-3474/25 | El expediente número: 106140000-003474/2025 en estado: Recibido se encuentra en la oficina MESA DE ENTRADAS de UCAPFI MINISTERIO dependencia de MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS con fecha de pase 12-12-2025 y hora 11:30 AM
64.61% | CERTIFICADO 2 | 346540360.16 | 2025-12-01 | 140-3504/25 | El expediente número: 106140000-003504/2025 en estado: Recibido se encuentra en la oficina MESA DE ENTRADAS de UCAPFI MINISTERIO dependencia de MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS con fecha de pase 12-12-2025 y hora 11:30 AM
| TOTAL | 700551505.93
| PENDIENTE | 383742487.0344

## 29
LICITACION PRIVADA N° 9/25
GEC S.A. - CUARTEL DE BOMBEROS FORESTALES - OBRA NUEVA 5TA ETAPA (1345)
| ITUZAINGO - CORRIENTES | 1035429615.4669 | DPO | 180 DIAS
34.93% | CERTIFICADO 1 | 361644501.84 | 2025-11-01 | 140-3473/25 | El expediente número: 106140000-003473/2025 en estado: Recibido se encuentra en la oficina MESA DE ENTRADAS de UCAPFI MINISTERIO dependencia de MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS con fecha de pase 12-12-2025 y hora 11:30 AM
65.78% | CERTIFICADO 2 | 319461099.25 | 2025-12-01 | 140-3503/25 | El expediente número: 106140000-003503/2025 en estado: Recibido se encuentra en la oficina MESA DE ENTRADAS de UCAPFI MINISTERIO dependencia de MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS con fecha de pase 12-12-2025 y hora 11:30 AM
| TOTAL | 681105601.09
| PENDIENTE | 354324014.3769
| REDETERMINACION DE OBRA N° BASICO ENERO - 2025 | 0 | 2025-06-01 | 140-1999/25
34.93% | CERTIFICADO DE REDETERMINACION N° 1, AVANCE BASADO EN EL CERTIFICADO DE OBRA N° 1 | 0 | 2025-07-01 | 140-2201/25
65.78% | CERTIFICADO DE REDETERMINACION N° 2, AVANCE BASADO EN EL CERTIFICADO DE OBRA N° 2 | 0 | 2025-07-01 | 140-2203/25
100% | CERTIFICADO DE REDETERMINACION N° 3, AVANCE BASADO EN EL CERTIFICADO DE OBRA N° 3 | 0 | 2025-08-01 | 140-2554/25
0
| PENDIENTE | 0
SALDO

## 30
OBRA: REFUNCIONALIZACION DE EDIFICIO PARA MINISTERIO PUBLICO - MONTO DE CONTRATO $160.944.478,29 - 90 DIAS | [7 empty] | 160944478.29
FECHA | CERTIFICADOS - ANTICIPO - OBRA | FACTURA | MONTO | EXPTE | UBICACIÓN EXTE | COBRADO | FECHA
2025-07-01 | CERTIFICADO DE OBRA Nº 1 | SI | 15004740.41 |  |  | SI | 9.323%
2025-08-01 | CERTIFICADO DE OBRA Nº 2 | SI | 51314353.49 |  |  | SI | 31.88%
2025-09-01 | CERTIFICADO DE OBRA Nº 3 | NO | 49308846.65 |  |  | NO | 30.64%
|  | TOTAL | 115627940.55

## 31
LICITACION PRIVADA N° 02/2023
UBICACIÓN: PASO DE LOS LIBRES - PROVINCIA DE CORRIENTES
OBRA: RED DE GAS NATURAL PARA EL PARQUE INDUSTRIAL- PASO DE LOS LIBRES-
FECHA | FACT. | N° | MONTO | CERTIFICADOS - ANTICIPO - OBRA | % AVANCE | EXPTE | UBICACIÓN EXTE | COBRADO | ESTADO DE EXPTE. | DESDE EL DIA
|  |  | 54414254.56 | Anticipo | 20%
|  |  | 5668034.19 | Redet. Def. |  | 150-00102/24
|  |  | 3302229.12 | Certi.N°1 | 1.52% | 150-00120/24
|  |  | 75294353.51 | Redet. N°1
|  |  | 2760523.39 | Certi.N°2 | 2.79% | 150-00207/24
|  |  | 10579089.05 | Redet. N°2 |  | 150-00292/24
|  |  | 1477986.29 | Certi.N°3 | 3.46% | 150-00297/24
|  |  | 10728697.82 | Certi.N°4 | 8.42% | 150-00355/24
|  |  | 63400304.87 | Certi.N°5 | 37.55% | 150-00458/24
|  |  | 39032757.28 | Certi.N°6 | 55.48%
|  |  | 25706326.92 | Certi.N°7 | 67.29%
|  |  | 14969079.1 | Certi.N°8 | 74.17%
|  |  | 136734359.89 | Redet. N°3 |  | 150-00531/24
|  |  | 93127133.84 | Redet. N°4 |  | 150-00600/24
|  |  | 16245513.85 | Certi. N°9 | 81.63% | 150-00734/24
|  |  | 20379506.11 | Certi. N°10 | 90.99%
Redet. N°5
|  |  | 17941928.01 | Certi. N°11 | 99.24%
|  |  | 44218159.45 | Redet. N°6
|  |  | 1658165.5 | Certi. N°12 | 100%
|  |  | 6698815.99 | Redet. N°7 |  | 150-00400/25

## 5 - EJECUTADA
LICITACION PRIVADA N° 01/2025
UBICACIÓN: CORRIENTES- DPTO. CAPITAL - PROVINCIA DE CORRIENTES
OBRA: “MODULO DORMITORIO EN ESCUELA DE POLICIA, TANQUE DE RESERVA Y TRABAJOS EXTERIORES” | [6 empty] | 909489055.875
FECHA | CERTIFICADOS - ANTICIPO - OBRA | % AVANCE | MONTO | EXPTE | UBICACIÓN EXTE | COBRADO | FACTURADO
2025-05-01 | A.F. | 40% | 363795622.35 | 320-5355/25 | COBRADO | SI | 4449
2025-05-01 | C1 | 32.4% | 176857675.01 | 320-5537/25 | COBRADO | SI | 4469
2025-06-01 | C2 | 56.98% | 134086367.4729 | 320-6300/25 | COBRADO | SI | 4517
2025-07-01 | C3 | -89.38% | 234749391.0421 | 320-7142/25 | COBRADO | SI | 4561
|  | TOTAL | 909489055.875
REDETERMINACINO DE OBRA
FECHA | CERTIFICADOS |  | MONTO | EXPTE | UBICACIÓN EXTE | COBRADO | FACTURADO
18 de junio de 2025 | SOLICITUD DE REDETERMINACION DE OBRA |  |  | 320-5527/25 | REF.: DECRETO PROVINCIAL N° 2576/02.- OBRA: ``MODULO DORMITORIO EN ESCUELA DE POLICIA - TANQUE DE RESERVA Y TRABAJOS EXTERIORES`` - CORRIENTES - CAPITAL.- OBJ. SOLICITAR REDETERMINACIONES DE PRECIOS. UBICACIÓN ACTUAL : Oficina: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA. Repartición: MINISTERIO DE EDUCACION Desde: 18/06/2025

## 355
OBRA: TERCERA ETAPA- EXTERIOR - VIAL, ESTACIONAMIENTOS, ILUM. Y PARQUIZADO - PARQUE TECNOLOGICO UNNE - RUTA NAC.12 - CTES.
OBRA: TERCERA ETAPA- EXTERIOR - VIAL, ESTACIONAMIENTOS, ILUM. Y PARQUIZADO - PARQUE TECNOLOGICO UNNE - RUTA NAC.12 - CTES.
OBRA BASICA | 967889102.62
NRO.EXPTE | CERTIF. | MONTO | AV. ACUM | Nro FAC | OBSERVACIONES
180-473/25 | A.F. | 290366730.79 | 30% | 7-4354 | COBRADO
180-532/25 | 1 | 237421544.51 | 34.84% | 7-4423 | COBRADO
180-690/25 | 2 | 181085855.27 | 61.77% | 7-4443 | COBRADO
180-897/25 | 3 | 52153822.4 | 68.5% | 7-4514 | COBRADO
180-1068/25 | 4 FINAL | 206861149.65 | 100% |  | en la oficina MESA DE ENTRADAS de MIN. DE INDUSTRIA, TRABAJO Y COMERCIO. dependencia de MINISTERIO DE INDUSTRIA,TRABAJO Y COMERCIO con fecha de pase 28-08-2025
NRO.EXPTE | ADICIONAL | MONTO |  | Nro FAC | OBSERVACIONES
| 1 | 179263209.514 |  |  | PRESENTADO
REDETERMINCAION DE PRECIO
NRO.EXPTE | REDET. DE PRECIO | MONTO |  | Nro FAC | OBSERVACIONES
| SOLICT. 1 |  |  |  | PRESENTADO 16/08/25 DE BASICO MARZO25 A JULIO25 (5%)

## 365
OBRA: CONSTRUCCION DE JUZGADO DE PAZ DE YAPEYU CORRIENTES - MONTO DE CONTRATO $ 379.096.238,60 - 240 DIAS
FECHA | CERTIFICADOS - ANTICIPO - OBRA | FACTURA | MONTO | EXPTE | UBICACIÓN EXTE | COBRADO
2024-11-01 | CERTIFICADO ANTICIPO FINANCIERO | SI | 75819247.72 | 09-1011-2024 | COBRADO | SI
2024-12-01 | CERTIFICADO Nº1 | SI | 7703872.79 | 09-62-2025 | COBRADO | SI | 0.2
2025-01-01 | CERTIFICADO Nº2 | SI | 21280812.96 | 09-63-2025 | COBRADO | SI | 379096238.6
2025-02-01 | CERTIFICADO Nº3 | SI | 30470043.05 |  | COBRADO | SI
2025-03-01 | CERTIFICADO Nº4 | SI | 35475884.3354 | 09-10278-25 | COBRADO | SI | 75819247.72
2025-04-01 | CERTIFICADO Nº5 | SI | 33739266.828 | 09-10384-2025 | COBRADO | SI
2025-05-01 | CERTIFICADO Nº6 | SI | 41136110.64 |  | COBRADO | SI
2025-06-01 | CERTIFICADO Nº7 | SI | 59212927.0737 |  | COBRADO | SI
2025-07-01 | CERTIFICADO Nº8 | NO | 74258073.2029 |  | COBRADO | SI
2025-02-01 | REDETERMINACION DE PRECIOS Nº1- CORRESPONDIENTE A LOS CERT. 1-2-3-4 | SI | 10446904.7 | CA- 58-2025 | COBRADO | SI
2025-04-01 | REDETERMINACION DE PRECIOS Nº1- CORRESPONDIENTE A LOS CERT. 5 | SI | 3712886.87 | 09-10439-2025 | COBRADO | SI
2025-05-01 | REDETERMINACION DE PRECIOS Nº1- CORRESPONDIENTE A LOS CERT. 6 | SI | 4525590.22 | 09-10439-2026 | COBRADO | SI
2025-06-01 | REDETERMINACION DE PRECIOS Nº1- CORRESPONDIENTE A LOS CERT. 7 | SI | 6516048.93 | 09-10439-2027 | COBRADO | SI
2025-07-01 | REDETERMINACION DE PRECIOS Nº1- CORRESPONDIENTE A LOS CERT. 8 | NO | 8173129.04 |  | COBRADO | SI
|  | TOTAL | 412470798.36
304838165.3971
74258073.2029
33374559.76
25201430.72
8173129.04

## 32 EJEC.
CONCURSO DE PRECIOS N° 03/2024
UBICACIÓN: AV. SAN MARTIN ESQ. ELENA OSUNA - SAN COSME - DPTO SAN COSME - PCIA DE CORRIENTES | [14 empty] | 30%
OBRA: " PUESTA EN VALOR MUSEO CASA HISTORICA BARTOLOME MITRE " SEGUNDA ETAPA | [8 empty] | 251998854.47 | [5 empty] | 75599656.341
FECHA | FACT. | N° | MONTO | CERTIFICADOS - ANTICIPO - OBRA | FACTURA | MONTO | EXPTE | UBICACIÓN EXTE | COBRADO | ESTADO DE EXPTE. | DESDE EL DIA |  | 84605940.9923 | 503997708.9382
2025-02-01 | SI | 2891 | 12952949.32 | CERTIFICADO ANTICIPO FINANCIERO |  | 75599656.3401 | 214 - 00117/25 | El expediente número: 102214000-000117/2025 en estado: Recibido se encuentra en la oficina MESA DE ENTRADAS de TESORERIA GENERAL dependencia de MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS con fecha de pase 05-03-2025 y hora 09:03 AM | SI | MESA DE ENTRADAS de TESORERIA GENERAL | 01-08-2022 | COBRADO | 25381782.2977
2025-02-01 |  |  |  | CERTIFICADO DE OBRA N° 1 |  | 31592802.5416 | 214 -00331/25 | El expediente número: 102214000-000331/2025 en estado: Recibido se encuentra en la oficina SECRETARÌA PRIVADA de MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS dependencia de MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS con fecha de pase 19-06-2025 y hora 09:02 AM |  | DIRECCION DE GESTION LOCAL de SUBSECRETARIA DE ASUNTOS DE ESTADO | 2022-07-12 |  | 10444304.5083
2025-03-01 |  |  |  | CERTIFICADO DE OBRA N° 2 |  | 35730706.3819 | 214 -00332/25 | El expediente número: 102214000-000332/2025 en estado: Recibido se encuentra en la oficina SECRETARÌA PRIVADA de MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS dependencia de MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS con fecha de pase 19-06-2025 y hora 09:02 AM
2025-04-01 |  |  |  | CERTIFICADO DE OBRA N° 3 |  | 32223988.4437 | 214 -00333/25 | El expediente número: 102214000-000333/2025 en estado: Recibido se encuentra en la oficina SECRETARÌA PRIVADA de MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS dependencia de MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS con fecha de pase 19-06-2025 y hora 09:02 AM
2025-05-01 |  |  |  | CERTIFICADO DE OBRA N° 4 |  | 39763360.3207 | 214 -00334/25 | El expediente número: 102214000-000334/2025 en estado: Recibido se encuentra en la oficina SECRETARÌA PRIVADA de MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS dependencia de MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS con fecha de pase 19-06-2025 y hora 09:02 AM
2025-06-01 |  |  |  | CERTIFICADO DE OBRA N° 5 |  | 7501079.5054 | 214 -00432/25 | El expediente número: 102214000-000432/2025 en estado: Recibido se encuentra en la oficina SECRETARÌA PRIVADA de MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS dependencia de MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS con fecha de pase 12-08-2025 y hora 11:50 AM
2025-07-01 |  |  |  | CERTIFICADO DE OBRA N° 6 |  | 13574783.5496 | 214 -525/25 | El expediente número: 102214000-000525/2025 en estado: Recibido se encuentra en la oficina DIRECCION DE ADMINISTRACION de MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS dependencia de MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS con fecha de pase 13-10-2025 y hora 11:27 AM
2025-08-01 |  |  |  | CERTIFICADO DE OBRA N° 7 |  | 10629160.0513 | 214 -526/25 | El expediente número: 102214000-000526/2025 en estado: Derivado pendiente de recibir se encuentra en la oficina DIRECCION DE ADMINISTRACION de MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS dependencia de MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS con fecha de pase 13-10-2025 y hora 10:26 AM
2025-09-01 |  |  |  | CERTIFICADO DE OBRA N° 8 |  | 5383317.3348 | 214 ---------/25 | PRESENTADO - FALTA SELLADOS (GUSTA) PARA GENERAR EXTE.
[5 empty] | TOTAL | 251998854.4691 |  | AVANCE DEL 100%

## 366
OBRA: ENRIPIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - PRIMERA ETAPA - PARQUE INDUSTRIAL CURUZU CUATIA
GEC | 178701653.8684 | CERTIF ANTIC FINANC | 180-1159/24 | COBRADO
GEC | 55091925.4 | CERTIF 1 | 180-1289/2024 | COBRADO
GEC | 43325223.0172 | CERTIF 2 | 180-1465/2024 | COBRADO
GEC | 30679433.65 | CERTIF 3 | 180-1600/2024 | COBRADO
GEC | 43206715.2543 | CERTIF 4 | 180-034/25 | cobrado
GEC | 55733996.86 | CERTIF 5 | 180-105/2025 | COBRADO
GEC | 42672400.936 | CERTIF 6 | 180-254/25 | COBRADO
GEC | 81752497.4242 | CERTIF 7 | 180-380/25 | COBRADO
GEC | 165239635.39 | CERTIF 8 | 180-894/25 | COBRADO
GEC |  | CERTIF ADENDA N°1 (ADIC)
696403481.8001

## 34 ejec
OBRAS:“PRIMER ETAPA CERCO PERIMETRAL Y ALCANTARILLA DE ACCESO, PARQUE INDUSTRIAL BELLA VISTA "
EMPRESA | GEC S.A.
PRES.CONTRAC. | 195041461.36
facturado | CERTIFICADO | MONTO | EXPEDIENTE | UBICACIÓN
si | Ant Financ. | 58512438.41 | 180-1366/23 | COBRADO
si | 1 | 22909025.91 | 180-1633/23 | COBRADO
si | 2 | 45444596.5 | 180-143/2024 | COBRADO
si | 3 | 10756653.25 | 180-259/2024 | COBRADO
si | 4 | 16330022.88 | 180-380/24 | COBRADO
si | 5 | 3291338.07 | 180-558/2 | COBRADO
si | 6 | 10877141.12 | 180-647/24 | COBRADO
si | 7 | 12562440.96 | 180-864/24 | COBRADO
si | 8 | 14357804.26 | 180-1065/24 | COBRADO
| TOTAL OBRA BASICA: | 195041461.36
| REDETERMIN. | MONTO | EXPEDIENTE | UBICACIÓN
| Redet. N°1 |  | 180-1378/23 | COBRADO
| ADICIONAL 1 | MONTO | EXPEDIENTE | UBICACIÓN
| ADIC. N°1 | 22962099.9416 | 180-1101/24 | COBRADO

## 35 ejec
CONTRATISTA: UT IV GEC S.A.- CONCRET LIBRES S.A.
OBRAS:CERCO PERIMETRAL EN PARQUE INDUST. CURUZU CUATIA
PRESUPUESTO: | 845990728.73
FACTURADO | MONTO | CERTIFICADO | EXPEDIENTE | UBICACIÓN
SI | 253797218.62 | ANTIC. FINANC. | 180-242/25 | COBRADO
SI | 52599043.62 | CERTIF 1 | 180-242/25 | COBRADO
SI | 137036593.64 | CERTIF 2 | 180-242/25 | COBRADO
SI | 29016641.77 | CERTIF 3 | 180-242/25 | COBRADO
SI | 191125297.61 | CERTIF 4 | 180-379/25 | COBRADO
SI | 114645362.46 | CERTIF 5 | 180-540/25 | COBRADO
SI | 67770571.01 | CERTIF 6 FINAL | 180-895/25 | COBRADO
TOTAL OBRA BASICA: | 845990728.73

## DEUDA INVICO
N° EXP. | BASICO/ NOV 21 | N° | CONST. DE 40 VIV. - LA CRUZ | 100% | COBRADO | MONTO DE CONTRATO
724458347.58
CERTIFICADOS DE OBRA
2958/25 | CERTIFICADO | ANTICIPO | 47034018.41 | 2022-08-06 | SI
| CERTIFICADO | 1 | 5824259.36 | 2022-10-01 | SI
| CERTIFICADO | 2 | 11860033.92 | 2022-11-01 | SI |  | 11179095.45
| CERTIFICADO | 3 | 13261469.81 | 2022-12-01 | SI |  | 12506039.24
| CERTIFICADO | 4 | 25263162.91 | 2023-01-01 | SI |  | 23833862.73
3137/25 | CERTIFICADO | 5 | 25233640.21 | 2023-02-01 | SI
3199/25 | CERTIFICADO | 6 | 23077903.96 | 2023-03-01 | SI
3248/25 | CERTIFICADO | 7 | 46650022.28 | 2023-04-01 | SI
3310/25 | CERTIFICADO | 8 | 42131054.87 | 2023-05-01 | SI
3349/25 | CERTIFICADO | 9 | 14399689.28 | 2023-06-01 | SI
3407/25 | CERTIFICADO | 10 | 26568520.4 | 2023-07-01 | SI
3408/25 | CERTIFICADO | 10- AJUST MAY 2023 | 2194778.09 | 2023-08-01 | SI
3407/25 | CERTIFICADO | 11 | 29982295.64 | 2023-08-01 | SI
3504/25 | CERTIFICADO | 2-AP | 6358603.16 | 2023-09-14 | SI
3539/25 | CERTIFICADO | 12 | 22468578.85 | 2023-09-14 | SI
3540/25 | CERTIFICADO | 12 -AJUST 06/2023 | 1820030.06 | 2023-09-14 | SI
| CERTIFICADO | 13 | 32058214.87 | 2023-10-02 | ???
3662/25 | CERTIFICADO | AJUSTE SEP 2023 | 3709023.09 | 2023-11-01 | SI
3661/25 | CERTIFICADO | 14 | 32659993.31 | 2023-11-01 | SI
3722/25 | CERTIFICADO | 15 | 15485600.06 | 2023-12-01 | SI
3745/25 | CERTIFICADO | 16 | 16956886.91 | 2024-01-01 | SI
3841/25 | CERTIFICADO | 17 | 9680705.85 | 2024-02-01 | SI
3777/25 | CERTIFICADO | 18 | 9399172.29 | 2024-03-01 | SI
3883/25 | CERTIFICADO | 19 | 10155396.04 | 2024-04-01 | SI
3925/25 | CERTIFICADO | 20 | 3791219.67 | 2024-05-01 | SI
4212/25 | CERTIFICADO | 21 | 0 | 2024-06-01
| CERTIFICADO | 22 | 0 | 2024-07-01 | -
| CERTIFICADO | 23 | 0 | 2024-08-01 | -
| CERTIFICADO | 24 | 0 | 2024-09-01 | -
| CERTIFICADO | 25 | 30379633.11 | 2024-10-01 | ???
| CERTIFICADO | 26 | 83301740.4 | 2024-11-01 | ???
| CERTIFICADO | 18 | 12750768.01 | 2024-12-01 | SI
| CERTIFICADO | 27 | 51177998.77 | 2024-12-01 | SI
4228/25 | CERTIFICADO | 28 | 16236095 | 2025-01-06 | SI
1275/25 | CERTIFICADO | 29 | 8365816.37 | 2025-02-06 | SI
1894/25 | CERTIFICADO | 30 | 60015505.28 | 2025-03-06 | SI
3627/25 | CERTIFICADO | 31 | 0 | 2025-04-06 | -
| CERTIFICADO | 32 | 0 | 2025-05-06 | -
| CERTIFICADO | 33 | 0 | 2025-06-06 | -
5237/25 | CERTIFICADO | 34 | 3315888.51 | 2025-07-06 | NO
N° EXP. | BASICO/ JUL 22 | N° | CONST. DE 40 VIV. - (AP. PROV.) - LA CRUZ | 100% | COBRADO | MONTO DE CONTRATO
296022078.55
CERTIFICADOS DE OBRA - ADENDA
| CERTIFICADO | 1 | 93816559 | MAYO | SI
| CERTIFICADO | 2 | 6358603.16 | JUNIO | SI
| CERTIFICADO | 3 | 11600241.46 | JULIO | SI
| CERTIFICADO | 4 | 12584005.04 | AGOSTO | SI
| CERTIFICADO | 5 | 9430387.76 | SEPTIEMBRE | SI
| CERTIFICADO | 6 | 13455299.13 | OCTUBRE | SI
| CERTIFICADO | 7 | 15264604.62 | NOVIEMBRE | SI
| CERTIFICADO | 8 | 6532454.98 | DICIEMBRE | SI
| CERTIFICADO | 9 | 7117050.5 | ENERO | SI
| CERTIFICADO | 10 | 4063134.92 | FEBRERO | SI
| CERTIFICADO | 11 | 3964467.82 | MARZO | SI
| CERTIFICADO | 12 | 4262366.27 | ABRIL | SI
| CERTIFICADO | 13 | 1591229.79 | MAYO | SI
| CERTIFICADO | 14 | 0 | JUNIO | -
| CERTIFICADO | 15 | 0 | JULIO | -
| CERTIFICADO | 16 | 0 | AGOSTO | -
| CERTIFICADO | 17 | 0 | SEPTIEMBRE | -
| CERTIFICADO | 18 | 12750768.01 | OCTUBRE | SI
| CERTIFICADO | 19 | 34923468.48 | NOVIEMBRE | SI
| CERTIFICADO | 20 | 21440356.44 | DICIEMBRE | SI
| CERTIFICADO | 21 | 6774727.47 | ENERO | SI
| CERTIFICADO | 22 | 3471457.91 | FEBRERO | SI
| CERTIFICADO | 23 | 25308756.26 | MARZO | SI
| CERTIFICADO | 24 | 0 | ABRIL | -
| CERTIFICADO | 25 | 0 | MAYO | -
| CERTIFICADO | 26 | 0 | JUNIO | -
5261/25 | CERTIFICADO | 27 | 1312139.53 | JULIO | NO
N° EXP. | BASICO/ ABR 22 | N° | CONST. 15 VIV. - BONPLAND | 100% | COBRADO | MONTO DE CONTRATO
[6 empty] | 365922987.46 |  | AVANCES
CERTIFICADOS DE OBRA | [7 empty] | PARCIAL | ACUM
| CERTIFICADO | 1 | 3983801.04 | 2023-03-01 | SI |  |  | 2.11% | 2.11%
| CERTIFICADO | 2 | 20049192.08 | 2023-04-01 | SI |  |  | 10.19% | 12.3%
| CERTIFICADO | 3 | 11161983.08 | 2023-05-01 | SI |  |  | 5.39% | 17.69%
| CERTIFICADO | 4 | 21883728.35 | 2023-06-01 | SI |  |  | 9.87% | 27.56%
| CERTIFICADO | 5 | 30620974.12 | 2023-07-01 | SI |  |  | 13.81% | 41.37%
| CERTIFICADO | 6 | 25759416.78 | 2023-08-01 | SI |  |  | 11.62% | 52.99%
| CERTIFICADO | 7 | 15574801.55 | 2023-09-01 | SI |  |  | 7.03% | 60.02%
| CERTIFICADO | 8 | 20755860.38 | 2023-10-01 | SI |  |  | 9.36% | 69.38%
| CERTIFICADO | 9 | 19325011.59 | 2023-11-01 | SI |  |  | 5.65% | 75.03%
| CERTIFICADO | 10 | 22454095.26 | 2023-12-01 | SI |  | COBRADO CON AJUSTES EN 3 TRAMOS | 2.8% | 77.83%
| CERTIFICADO | 11 | 10852873.73 | 2024-01-01 | SI |  |  | 2.49% | 80.32%
| CERTIFICADO | 12 | 6804275.36 | 2024-02-01 | SI |  |  | 1.26% | 81.58%
| CERTIFICADO | 13 | 3701071.99 | 2024-03-01 | SI |  |  | 0.69% | 82.27%
| CERTIFICADO | 14 | 2834073.22 | 2024-04-01 | SI |  |  | 0.53% | 82.8%
| CERTIFICADO | 15 | 1948408.93 | 2024-05-01 | SI |  |  | 0.36% | 83.16%
| CERTIFICADO | 16 | 0 | 2024-06-01 | - |  |  | 0% | 83.16%
| CERTIFICADO | 17 | 0 | 2024-07-01 | - |  |  | 0% | 83.16%
| CERTIFICADO | 18 | 0 | 2024-08-01 | - |  |  | 0% | 83.16%
| CERTIFICADO | 19 | 0 | 2024-09-01 | - |  |  | 0% | 83.16%
| CERTIFICADO | 20 | 13195754.84 | 2024-10-01 | SI |  |  | 1.55% | 84.71%
| CERTIFICADO | 21 | 8280904.1 | 2024-11-01 | SI |  |  | 0.94% | 85.65%
| CERTIFICADO | 22 | 7121609.14 | 2024-12-01 | SI |  |  | 0.81% | 86.46%
1265/25 | CERTIFICADO | 23 | 2560446.6 | 2025-01-01 | SI |  |  | 0.29% | 86.75%
1869/25 | CERTIFICADO | 24 | 55152874.3 | 2025-02-01 | SI |  |  | 6.25% | 93%
3628/25 | CERTIFICADO | 25 | 44193498 | 2025-03-01 | SI |  |  | 5% | 98%
| CERTIFICADO | 26 | 0 | 2025-04-01 | - |  |  | 0% | 98%
| CERTIFICADO | 27 | 0 | 2025-05-01 | - |  |  | 0% | 98%
| CERTIFICADO | 28 | 0 | 2025-06-01 | - |  |  | 0% | 98%
5259/25 | CERTIFICADO | 29 | 17708333.02 | 2025-07-01 | NO |  |  | 2% | 100%
N° EXP. | BASICO/ JUL 22 | N° | CONST. 15 VIV. - (AP. PROV.) - BONPLAND | 100% | COBRADO | MONTO DE CONTRATO
122620529.14
CERTIFICADOS DE OBRA - ADENDA
| CERTIFICADO | 1 | 12228756.05 | 2023-05-01 | SI
| CERTIFICADO | 2 | 7305831.91 | 2023-06-01 | SI
| CERTIFICADO | 3 | 10222741.8 | 2023-07-01 | SI
| CERTIFICADO | 4 | 8595282.78 | 2023-08-01 | SI
| CERTIFICADO | 5 | 5199611.18 | 2023-09-01 | SI
| CERTIFICADO | 6 | 6929295.66 | 2023-10-01 | SI
| CERTIFICADO | 7 | 6463028.68 | 2023-11-01 | SI
| CERTIFICADO | 8 | 7508540.45 | 2023-12-01 | SI
| CERTIFICADO | 9 | 3623208.85 | 2024-01-01 | SI
| CERTIFICADO | 10 | 2271592.67 | 2024-02-01 | SI
| CERTIFICADO | 11 | 1235594.75 | 2024-03-01 | SI
| CERTIFICADO | 12 | 946147.83 | 2024-04-01 | SI
| CERTIFICADO | 13 | 650469.34 | 2024-05-01 | SI
| CERTIFICADO | 14 | 0 | 2024-06-01 | -
| CERTIFICADO | 15 | 0 | 2024-07-01 | -
| CERTIFICADO | 16 | 0 | 2024-08-01 | -
| CERTIFICADO | 17 | 0 | 2024-09-01 | -
| CERTIFICADO | 18 | 4376873.53 | 2024-10-01 | SI
| CERTIFICADO | 19 | 2764558.08 | 2024-11-01 | SI
| CERTIFICADO | 20 | 2377535.72 | 2024-12-01 | SI
| CERTIFICADO | 21 | 854804.24 | 2025-01-01 | SI
| CERTIFICADO | 22 | 18412664.2 | 2025-02-01 | SI
| CERTIFICADO | 23 | 14783386.58 | 2025-03-01 | SI
| CERTIFICADO | 24 | 0 | 2025-04-01 | -
| CERTIFICADO | 25 | 0 | 2025-05-01 | -
| CERTIFICADO | 26 | 0 | 2025-06-01 | -
5258/25 | CERTIFICADO | 27 | 5870604.84 | 2025-07-01 | NO
N° EXP. | BASICO/ JUN 24 | N° | CORDÓN CUNETA - RIPIO Y BADÉN - P/40 VIV - LA CRUZ | 100% | COBRADO | MONTO DE CONTRATO
401529577.8
CERTIFICADOS DE OBRA
| CERTIFICADO | 1 | 50611477.73 | ENERO | NO
| CERTIFICADO | 2 | 46680405.19 | FEBRERO | NO
| CERTIFICADO | 3 | 129948585.18 | MARZO | NO
| CERTIFICADO | 4 | 69157319.77 | ABRIL | NO
4360/25 | CERTIFICADO | 5 | 3497874.97 | MAYO | NO
4585/25 | CERTIFICADO | 6 | 5504175.32 | JUNIO | NO
5344/25 | CERTIFICADO | 7 | 58557625.05 | JULIO | NO
6563/25 | CERTIFICADO | 8 | 37572114.59 | AGOSTO | NO
401529577.8
N° EXP. | BASICO/ JUN 24 | N° | ADICN°1: CORDÓN CUNETA - RIPIO Y BADÉN - 40 VIV - LA CRUZ | 100% | COBRADO | MONTO DE CONTRATO
44643377.05
CERTIFICADOS DE OBRA
| CERTIFICADO | 1 | 44643377.05 | SEPTIEMBRE | NO
N° EXP. | BASICO/ JUN 24 | N° | CONST 12 VIV - SANTO TOME | 14.12% | COBRADO | MONTO DE CONTRATO
838633288.92
CERTIFICADOS DE OBRA
4035/25 | ANTICIPO | 0 | 116817340.57 | MAYO | NO
5423/25 | CERTIFICADO | 1 | 151851654.77 | JULIO | SI
6002/25 | CERTIFICADO | 2 | 67478520.96 | AGOSTO | NO
6641/25 | CERTIFICADO | 3 | 25023087.72 | SEPTIEMBRE | NO
S/EXT | CERTIFICADO | 4 | 18999820.16 | OCTUBRE | NO
228318769.41
N° EXP. | BASICO/ SEP 24 | N° | NUEVA COMISARIA - EL CAIMAN - SAN MIGUEL | 81.91% | COBRADO | MONTO DE CONTRATO
368575207.89
CERTIFICADOS DE OBRA
3156/25 | CERTIFICADO | 1 | 9435564.88 | ABRIL | NO
3969/25 | CERTIFICADO | 2 | 25227768.45 | MAYO | NO
4418/25 | CERTIFICADO | 3 | 8388978.65 | JUNIO | NO
5175/25 | CERTIFICADO | 4 | 59059172.88 | JULIO | NO
6051/25 | CERTIFICADO | 5 | 6870721.46 | AGOSTO | NO
6610/25 | CERTIFICADO | 6 | 92336377.83 | SEPTIEMBRE | NO
6610/25 | CERTIFICADO | 7 | 10014963.44 | OCTUBRE | NO
211333547.59
N° EXP. | BASICO/ SEP 24 | N° | POLIDEPORTIVO PALMAR GRANDE - GRAL PAZ | 100% | COBRADO | MONTO DE CONTRATO
436728515.42
CERTIFICADOS DE OBRA
3993/25 | CERTIFICADO | 1 | 40764352.91 | MAYO | NO
4422/25 | CERTIFICADO | 2 | 208532325.69 | JUNIO | NO
5352/25 | CERTIFICADO | 3 | 56413282.19 | JULIO | NO
305709960.79
N° EXP. | BASICO/ SEP 24 | N° | ADICONAL N°1 - PINTURA - POLIDEPORTIVO PALMAR GRANDE - GRAL PAZ | 100% | COBRADO | MONTO DE CONTRATO
48643501.02
CERTIFICADOS DE OBRA
| CERTIFICADO | 1 | 48643501.02 | SEPTIEMBRE | NO
N° EXP. | BASICO/ DIC 24 | N° | RED DE AGUA Y CLOACA - CC RIPIO Y BADEN 15 VIV - BONPLAND | 89.24% | COBRADO | MONTO DE CONTRATO
629203929.33
CERTIFICADOS DE OBRA
3991/25 | CERTIFICADO | 1 | 218642795.02 | MAYO | NO
4721/25 | CERTIFICADO | 2 | 69433947.34 | JUNIO | NO
5260/25 | CERTIFICADO | 3 | 145098386.79 | JULIO | NO
| CERTIFICADO | 4 | 44097509.78 | AGOSTO | NO
477272638.93
N° EXP. | BASICO/ SEP 24 | N° | CONST. TINGLADO P/DEPÓSITO - ANFITEATRO COCOMAROLA - CAPITAL | 91.34% | COBRADO | MONTO DE CONTRATO
316625774.43
CERTIFICADOS DE OBRA
3222/25 | CERTIFICADO | 1 |  | FEBRERO | SI
3222/25 | CERTIFICADO | 2 | 28291295.83 | MARZO | NO
3222/25 | CERTIFICADO | 3 | 27378696.79 | ABRIL | NO
3992/25 | CERTIFICADO | 4 | 3873754.84 | MAYO | NO
4591/25 | CERTIFICADO | 5 | 9203645 | JUNIO | NO
5177/25 | CERTIFICADO | 6 | 925819 | JULIO | NO
| CERTIFICADO | 7 | 7282903.73 | AGOSTO | NO
6609/25 | CERTIFICADO | 8 | 10560210.4 | SEPTIEMBRE | NO
87516325.59
N° EXP. | BASICO/ DIC 24 | N° | NUEVO POLIDEPORTIVO - CONCEPCIÓN | 63.36% | COBRADO | MONTO DE CONTRATO
565642500.64
CERTIFICADOS DE OBRA
3313/25 | ANTICIPO | 0 | 84846375.1 | JUNIO | NO
5239/25 | ANTICIPO | 0 | 56564250.06 | JULIO | NO
| CERTIFICADO | 1 | 268803904.38 | SEPTIEMBRE | NO
| CERTIFICADO | 2 | 51882104.53 | OCTUBRE | NO
462096634.07
N° EXP. | BASICO/ FEB 25 | N° | PAVIMENTO - CALLE LOLA MORA - AV. ARTIGAS -CALLAO - B°IND Y ALUSTIZA - MONTE CASEROS | 100% | COBRADO | MONTO DE CONTRATO
1015534628.24
CERTIFICADOS DE OBRA
4593/25 | ANTICIPO | 0 | 203106925.65 | JUNIO | NO
5345/25 | CERTIFICADO | 1 | 344007035.14 | JULIO | NO
5948/25 | CERTIFICADO | 2 | 405392543.3 | AGOSTO | NO
6561/25 | CERTIFICADO | 3 | 63028124.15 | SEPTIEMBRE
1015534628.24
N° EXP. | BASICO/ DIC 24 | N° | CLUB SPORTIVO CORRIENTES - CAPITAL | 26.18% | COBRADO | MONTO DE CONTRATO
151067789.97
CERTIFICADOS DE OBRA
5240/25 | ANTICIPO | 0 | 15106779 | JULIO | NO
5988/25 | CERTIFICADO | 1 | 19907704.17 | AGOSTO | NO
6659-2025 | CERTIFICADO | 2 | 7566120.04 | SEPTIEMBRE | NO
| CERTIFICADO | 3 | 19679019.2 | OCTUBRE | NO
62259622.41
N° EXP. | BASICO/ DIC 24 | N° | INFRA ELECTRICA - NEXO DE M.T. 13,2 KV + R.B.T. P/ 15 VIV - BONPLAND | 100% | COBRADO | MONTO DE CONTRATO
151497843.25
CERTIFICADOS DE OBRA
3157/25 | CERTIFICADO | 1 | 47805747.15 | ABRIL | NO
3990/25 | CERTIFICADO | 2 | 84375400.31 | MAYO | NO
4584/25 | CERTIFICADO | 3 | 3456895.16 | JUNIO | NO
5238/25 | CERTIFICADO | 4 | 710016.3 | JULIO | NO
136348058.92
N° EXP. | BASICO/ ENE 25 | N° | CONSOLIDACION DE TERRAPLEN C/ COLCHONETAS - B° 36 VIV. - COLONIA LIEBIG | 100% | COBRADO | MONTO DE CONTRATO
59890216.66
CERTIFICADOS DE OBRA
4592/25 | CERTIFICADO | 1 | 59890216.66 | JULIO | NO
N° EXP. | BASICO/ DIC 24 | N° | CONST 10 VIV - GR 1 - YAPEYU | 0% | COBRADO | MONTO DE CONTRATO
910663857.63
CERTIFICADOS DE OBRA
3312/25 | ANTICIPO | 0 | 136599581.95 | ABRIL | NO
N° EXP. | BASICO/ NOV 24 | N° | EJEC DE SALIDA - COMEDOR TÉC. - CANTINAS - ANFITEATRO | 100% | COBRADO | MONTO DE CONTRATO
150178372.43
CERTIFICADOS DE OBRA
3224/25 | CERTIFICADO | 3 | 7646063.87 | ABRIL | NO
N° EXP. | BASICO/ ENE 25 | N° | MONTAJE DE EST. LAYHER - TRAB DE PINTURA - ANFITEATRO | 100% | COBRADO | MONTO DE CONTRATO
48578012.34
CERTIFICADOS DE OBRA
3226/25 | CERTIFICADO | 1 | 48578012.34 | ABRIL | NO
N° EXP. | BASICO/ JUN 24 | N° | RED DE AGUA Y CLOACA - REACONDICIONAMIENTO DE EST. ELEV. P/40 VIV - LA CRUZ | 80.58% | COBRADO | MONTO DE CONTRATO
214311963.62
CERTIFICADOS DE OBRA
3424/25 | CERTIFICADO | 5 | 335713.18 | ABRIL | NO
| CERTIFICADO | 10 | 150009.92 | SEPTIEMBRE | NO
485723.1
N° EXP. | BASICO/ FEB. 25 | N° | PAVIMENTO - CALLES CALLAO - LOS ANDES - PREF - B° JP II - MONTE CASEROS | 29.22% | COBRADO | MONTO DE CONTRATO
1135126175.1
CERTIFICADOS DE OBRA
5949/25 | CERTIFICADO | 1 | 213969326.17 | AGOSTO | NO
6562/25 | CERTIFICADO | 2 | 90458831.76 | SEPTIEMBRE | NO
6562/25 | CERTIFICADO | 2 | 27224297.63 | OCTUBRE | NO
331652455.56
N° EXP. | BASICO/ JUN 24 | N° | LIMP Y DESTAPE - MOV DE SUELO POLIDEPORTIVO - CONCEPCION | 81.91% | COBRADO | MONTO DE CONTRATO
52321670.55
CERTIFICADOS DE OBRA
| CERTIFICADO | 1 | 18928582.49 | SEPTIEMBRE | NO
| CERTIFICADO | 1 | 23928713.42 | OCTUBRE | NO
42857295.91
N° EXP. | BASICO/ FEB-25 | N° | PAV - AV. USPALLATA - MMONTE CASEROS- GINSA | 58.62% | COBRADO | MONTO DE CONTRATO
1230679938.5
CERTIFICADOS DE OBRA
| CERTIFICADO | 1 | 299039757.38 | JUNIO | NO
| CERTIFICADO | 2 | 311904044.95 | JULIO | NO | 299,039,757.38 |  | 14.3
| CERTIFICADO | 3 | 63728542.95 | AGOSTO | NO | 311,904,044.95 |  | 42.99
| CERTIFICADO | 4 | 106214238.24 | SEPTIEMBRE | NO | 63,728,542.95 |  | 48.85
780886583.52

## RESUMEN DEUDA INVICO
ACTUALIZADO | OBRA | MONTO
2025-11-11 | CONST. DE 40 VIV. - LA CRUZ | 3315888.51
| CONST. DE 40 VIV. - (AP. PROV.) - LA CRUZ | 1312139.53
| CONST. 15 VIV. - BONPLAND | 17708333.02
| CONST. 15 VIV. - (AP. PROV.) - BONPLAND | 5870604.84
| CORDÓN CUNETA - RIPIO Y BADÉN - P/40 VIV - LA CRUZ | 401529577.8
| ADICN°1: CORDÓN CUNETA - RIPIO Y BADÉN - 40 VIV - LA CRUZ | 44643377.05
| CONST 12 VIV - SANTO TOME | 228318769.41
| NUEVA COMISARIA - EL CAIMAN - SAN MIGUEL | 211333547.59
| POLIDEPORTIVO PALMAR GRANDE - GRAL PAZ | 305709960.79
| ADICONAL N°1 - PINTURA - POLIDEPORTIVO PALMAR GRANDE - GRAL PAZ | 48643501.02
| RED DE AGUA Y CLOACA - CC RIPIO Y BADEN 15 VIV - BONPLAND | 477272638.93
| CONST. TINGLADO P/DEPÓSITO - ANFITEATRO COCOMAROLA - CAPITAL | 87516325.59
| NUEVO POLIDEPORTIVO - CONCEPCIÓN | 462096634.07
| PAVIMENTO - CALLE LOLA MORA - AV. ARTIGAS -CALLAO - B°IND Y ALUSTIZA - MONTE CASEROS | 1015534628.24
| CLUB SPORTIVO CORRIENTES - CAPITAL | 62259622.41
| INFRA ELECTRICA - NEXO DE M.T. 13,2 KV + R.B.T. P/ 15 VIV - BONPLAND | 136348058.92
| CONSOLIDACION DE TERRAPLEN C/ COLCHONETAS - B° 36 VIV. - COLONIA LIEBIG | 59890216.66
| CONST 10 VIV - GR 1 - YAPEYU | 136599581.95
| EJEC DE SALIDA - COMEDOR TÉC. - CANTINAS - ANFITEATRO | 7646063.87
| MONTAJE DE EST. LAYHER - TRAB DE PINTURA - ANFITEATRO | 48578012.34
| RED DE AGUA Y CLOACA - REACONDICIONAMIENTO DE EST. ELEV. P/40 VIV - LA CRUZ | 485723.1
| PAVIMENTO - CALLES CALLAO - LOS ANDES - PREF - B° JP II - MONTE CASEROS | 331652455.56
| LIMP Y DESTAPE - MOV DE SUELO POLIDEPORTIVO - CONCEPCION | 42857295.91
| PAV - AV. USPALLATA - MMONTE CASEROS- GINSA | 780886583.52
| TOTAL | 4918009540.63